Pielikums

Priekuļu novada domes

lēmumam Nr.177 (protokols Nr.5, 19.p.)

****

**PRIEKUĻU NOVADA**

**ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM**

**Aktualizēts Rīcības plāns, apstiprināts 2019.gada 23.maija Priekuļu novada domes sēdē (Protokols Nr. 5, 19.p.).**

1. Rīcības plāns

Rīcības ir konkrēti pasākumi, kuri noteikti, lai izpildītu izvirzītos uzdevumus. Rīcības plāns sniedz atbildi uz jautājumu, kā sasniegt plānotos uzdevumus un izvirzītos vidēja un ilgtermiņa uzstādījumus.

Priekuļu novada Attīstības programmā iekļautās rīcības izstrādātas tematisko darba grupu sanāksmēs, piedaloties pašvaldības nozaru speciālistiem un iedzīvotājiem.

Katrai rīcībai noteikts izpildes termiņš un institūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi. Rīcības plāna izpilde paredzēta laika posmā no 2015.gada līdz 2021.gadam, kā arī iekļautas rīcības, kuras jāīsteno pastāvīgi un ilgtermiņā.

Nepieciešamības gadījumā pašvaldība Rīcības plānu var aktualizēt katru gadu, veicot izmaiņas un papildinājumus uzdevumos un rīcībās, atkarībā no pieejamajiem resursiem, tehnoloģiju attīstības un citām tendencēm. Visas rīcības, kuras iekļautas Rīcības plānā, ir realizējamas, tomēr to izpilde automātiski negarantē rezultātus, kas uzlabos atsevišķus rādītājus, tādēļ pašvaldībai nepieciešams ne tikai veikt Rīcības plāna izpildes uzraudzību, bet arī izvērtējumu, izstrādājot priekšlikumus rīcības plāna aktualizēšanai.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Investīcijas

Attīstības programma

Ilustrācija 1: Plānošanas elementu savstarpējā sasaiste

* 1. VTP1 Daudzpusīgi, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi

| Nr. | Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums | Plānotais darbības rezultāts | Īstenoša-nas termiņš | Atbildīgie / ais par darbības īstenošanu | Finanšu avots[[1]](#footnote-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV1 IZGLĪTĪBA** | | | | | |
| **U1 Pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un infrastruktūru** | | | | | |
|  | Nodrošināt daudzveidīgas interešu izglītības iespējas izglītības iestādēs | Tiek nodrošināts interešu izglītības piedāvājums pirmskolas un skolas vecuma bērniem | Pastāvīgi | Pašvaldība,  Izglītības iestādes | Pašvaldības |
|  | Veicināt sadarbību ar profesionālās izglītības iestādi | Dažādotas mācību programmas Priekuļu tehnikumā atbilstoši tirgus pieprasījumam un tendencēm, paaugstināta izglītības iestādes kapacitāte | Pastāvīgi | Izglītības iestāde | Citu finanšu avoti |
| Īstenoti jauni projekti, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, ieviestas jaunas izglītības programmas | Pastāvīgi | Izglītības iestāde | Citu finanšu avoti |
|  | Dažādot mūžizglītības piedāvājumu | Nodrošināts daudzveidīgs mūžizglītības piedāvājums | Pastāvīgi | Pašvaldības struktūrvienības | Pašvaldības,  citu finanšu avoti |
|  | Veicināt visu izglītības pakāpju un veidu pedagogus tālākizglītības procesā | Izstrādāta un ieviesta motivējoša atbalsta sistēma pedagogu tālākizglītībai | Pastāvīgi | Izglītības iestāde | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Pilnveidot izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi | Pastāvīgi uzlabota materiāltehniskā bāze pēc nepieciešamības | Pastāvīgi | Pašvaldība,  Izglītības iestādes | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Labiekārtot izglītības iestāžu iekštelpas un ārtelpu | Veikta izglītības iestāžu iekštelpu un ārtelpas sakārtošana un labiekārtošana | 2015.-2021. | Pašvaldība,  Izglītības iestādes | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta PII „Mežmaliņa” ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2015.-2017. | Pašvaldība,  PII „Mežmaliņa” | Pašvaldības,  citu finanšu avoti |
| Veikta Liepas pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 2015.-2017. | Pašvaldība,  Liepas pamatskola | Pašvaldības,  citu finanšu avoti |
| **U2 Īstenot novadā jaunatnes politiku** | | | | | |
|  | Izstrādāt Jaunatnes politikas attīstības programmu (*Jaunatnes politikas stratēģiju*) | Izstrādāta Jaunatnes politikas attīstības programma | 2015. | JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Atbalstīt izzinošu un aktīvu pasākumu rīkošanu | Organizēti plaša mēroga kultūras, sporta, mākslas un aktīvās atpūtas pasākumi jauniešiem t.sk. forumi, ziemas, sporta spēles, ķieģeļu mākslas festivāls | Pastāvīgi | Jauniešu dome, JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Organizēti ikgadēji jauniešu un bērnu dienas pasākumi | Pastāvīgi | Jauniešu dome, JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Tiek rīkotas informatīvas lekcijas un pasākumi par jauniešiem interesējošām tēmām | Pastāvīgi | JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Tiek organizēti jauniešu sadraudzības, saliedēšanas pasākumi (piemēram, talkas, pārgājieni u.c. pasākumi) | Pastāvīgi | JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Paplašinātas iespējas jauniešiem piedalīties dažādos projektos gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Sadarbības veidošana ar jaunatnes organizācijām Latvijā un ārvalstīs, projektu izstrāde, realizēšana, ieguldot gan pašvaldības finansējumu, gan piesaistot citu finansējumu dažādos projektu konkursos | Pastāvīgi | JIC vadītājs,  JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Veicināta pašvaldības institūciju, NVO, jauniešu sadarbība jauniešiem un bērniem pievilcīgas, atbalstošas dzīves vides veicināšanai novadā, saistošo noteikumu pilnveidošana, informācijas aprite par jaunatnes lietām visiem iesaistītajiem | Pastāvīgi | JIC vadītājs,  JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Uzlabot jaunatnes lietu speciālistu darba efektivitāti | Katrā novada Jauniešu centrā pieejams jaunatnes lietu speciālistu vai jaunatnes darbinieks | 2015.-2021. | JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Uzlabota informācijas apmaiņa par jauniešiem svarīgu informāciju | 2015.-2021. | JIC vadītājs,  JBLN vadītāja | Pašvaldības |
| Palielināt darbinieku slodzi bērnu dienas centrā „Zīļuks” | 2016.-2017. | JBLN vadītāja | Pašvaldības |
|  | NodrošinātJauniešu centru darbību novada teritorijā | Izveidotas regulāras aktivitātes Mārsnēnu Jauniešu centrā un nodrošinātas jauniešu centra „REST[e]” aktivitātes Veselavā, izmantojot pašvaldības un tautas nama telpas | 2017.-2021. | JIC vadītāja | Pašvaldības |
|  | Popularizēt un īstenot brīvprātīgo darbu | Veicināta jauniešu iesaistīšanās brīvprātīgo darbu veikšanā novadā, novada biedrībās un nevalstiskajās organizācijās | 2015.-2021. | JIC vadītājs,  JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Jauniešu un bērnu nodaļa kļuva par Eiropas brīvprātīgā darba koordinatoru, kas uzņem un nosūta brīvprātīgos uz/no EBD sadarbības organizācijām | 2016.-2017. | JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Organizēt un pilnveidot brīvā laika pavadīšanas pasākumus un aktivitātes | Sadarbībā ar pašvaldības kultūras, izglītības un sociālajām iestādēm, NVO organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvlaikos, nodrošinot daudzpusīgu pasākumu piedāvājumu dažādām jauniešu mērķauditorijām | Pastāvīgi | JIC vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Paplašināt esošos Jaunatnes centros piedāvātos pakalpojumus | Paplašināts Jaunatnes iniciatīva centra „REST[e]”pakalpojumu klāsts, iekļaujot sekojošas darbības:  -atbalsts radošo pulciņu nodarbībām, nodrošinot telpas un materiālus,  -neformālās izglītības un lektoru pieaicināšana,  -piedāvātas izglītojošas nodarbības jaunajiem vecākiem BDC „Zīļuks | Pastāvīgi | JIC vadītājs,  JBLN vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Telpu remonti un materiāltehniskās bāzes atjaunošana | Veikts telpu kosmētiskais remonts Mārsnēnu jauniešu centrā un jauniešu centrā ”Apelsīns”. Izveidots Sabiedriskais centrs Mārsnēnos. | 2017.-2019. | JIC vadītājs, JBLN vadītājs | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Atjaunota materiāltehniskā bāze, t.sk. datoru un printeru nomaiņa, kā arī virtuves tehnika JC „Apelsīns” | 2016.-2021. | JIC vadītājs, JBLN vadītājs | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Atjaunota materiāltehniskā bāze, t.sk. datoru un printeru nomaiņa, kā arī virtuves tehnika JC „REST[e]” un Priekuļu Saieta namā | 2016.-2021. | JIC vadītājs, JBLN vadītājs | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Veikts kosmētiskais remonts, pārkrāsotas sienas un iegādāti dīvāni, galdi un krēsli tehnika JC „REST[e]” un Priekuļu Saieta namā | 2016.-2021. | JIC vadītājs, JBLN vadītājs | Pašu līdzekļi, citu finanšu avoti |
| Nomainīt smiltis rotaļu laukumā un veikta bojājumu novēršana slidkalniņam un šūpolēm. Veikti rotaļu laukuma labiekārtošanas darbi BDC „Zīļuks” | 2018. | BDC vadītājs | Pašu līdzekļi |
| Veikta mēbeļu iegāde, materiāltehniskās bāzes izveidošana bērniem vecumā no 11-13 gadiem BDC „Zīļuks” | 2016.- 2017. | BDC vadītājs | Pašu līdzekļi |
| **RV2 KULTŪRA** | | | | | |
| U3 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu | | | | | |
|  | Modernizēt esošo kultūras iestāžu infrastruktūru | Veikts Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja telpu remonts un teritorijas labiekārtošana saskaņā ar izstrādāto projektu | 2015.-2021. | Pašvaldība,  Liepas pagasta pārvalde | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Veikta daļēja Veselavas muižas ēkas restaurācija, atjaunošana, siltumapgādes uzlabošana un teritorijas labiekārtošana | 2015.-2021. | Pašvaldība, Veselavas pagasta pārvalde | Pašvaldības,  citu finanšu avoti |
| Veikti telpu un fasādes remonti, apkures sistēmas izveide, pārbūve un teritorijas labiekārtošanas pasākumi kultūras iestādēs | 2017.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības,  citu finanšu avoti |
|  | Uzlabot kultūras iestāžu un amatierkolektīvu materiāltehnisko bāzi | Modernizēta un paplašināta kultūras iestāžu materiāltehniskā bāze | Pastāvīgi | Pašvaldība, Priekuļu kultūras nama direktore | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Papildināta amatierkolektīvu materiāltehniskā bāze (tērpu iegāde u.c.) | Pastāvīgi | Pašvaldība, Priekuļu kultūras nama direktore | Pašvaldības citu finanšu avoti |
|  | Izstrādāt Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja interešu izglītības un tūrisma stratēģiju | Uzlabots muzeja mārketings, tajā piedāvātie pakalpojumi | 2015.-2021. | Ed.Veidenbauma muzeja vadītāja, Tūrisma darba organizatore, Liepas pagasta pārvalde | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| **RV3 SPORTS** | | | | | |
| U4 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi | | | | | |
|  | Paplašināt publiski pieejamo sporta veidu daudzveidību un infrastruktūru | Izveidota ziemas sporta veidiem atbilstoša infrastruktūra | 2015.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Uzstādīti āra trenažieri Liepā, Priekuļos, Mārsnēnos, Bērzkrogā un Jāņmuižā | 2016.-2021. | Pašvaldība,  pagastu pārvaldes | Pašvaldības citu finanšu avoti |
| Uzstādīts āra tenisa galds Liepā | 2015. | Pašvaldība | Pašvaldības |
| Labiekārtota un atjaunota Sporta Birzīte Priekuļos (izveidots skeitparka laukums, āra basketbola, florbola laukums un iegādāts aprīkojums) | 2015.-2018. | Pašvaldība | Pašvaldības |
| Uzlabota sporta infrastruktūra Priekuļu novada pārējos ciemos | 2015.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības |
|  | Uzlabot izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi | Labiekārtoti pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu āra sporta stadioni, laukumi un sporta zāles | 2015.-2021. | Pašvaldība, izglītības iestāžu vadītāji | Pašvaldības citu finanšu avoti |
| Uzlabota materiāltehniskā bāze pēc nepieciešamības | Pastāvīgi | Izglītības iestāžu vadītāji | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| **RV4 SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, VESELĪBAS APRŪPE UN DROŠĪBA** | | | | | |
| U5 Paaugstināt / pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību | | | | | |
|  | Paaugstināt un stiprināt Sociālā dienesta darbinieku kapacitāti, nodrošinot darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus (supervīzijas, kovīzijas), organizējot izglītojošus un pieredzes apmaiņas pasākumus utml. | Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības speciālistiem nodrošināts atbalsts profesionālo pienākumu kvalitatīvai izpildei atbilstošas izglītības ieguvei, tālākizglītībai un profesionālās meistarības pilnveidei | Pastāvīgi | Sociālais dienests | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz kompetenti, profesionāli un motivēti speciālisti, kuri spēj nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pakalpojumu sniegšanu un klientu apmierinātību, ir orientēti uz novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanu | Pastāvīgi | Sociālais dienests | Pašvaldības |
| Precīzi noteiktas speciālistu profesionālās kompetences, veicamās funkcijas, pienākumi un atbildība, to sadalījums | Pastāvīgi | Sociālais dienests | Pašvaldības |
|  | Pilnveidot starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību | Uzlabota starpprofesionāļu un starpinstitūciju speciālistu komunikācija un sadarbība | 2015.-2021. | Sociālais dienests, NVO | Pašvaldības |
| Sociālās problēmas tiek risinātas kompleksi, operatīvi, rezultatīvi un efektīvi, izmantojot klientorientētu starpinstitucionālās sadarbības mehānismu ar citām struktūrvienībām un/vai pašvaldības iestādēm, valsts institūcijām, un iesaistot sadarbībā sociālos partnerus. | 2015.-2021. | Sociālais dienests, pašvaldības un valsts institūcijas, NVO | Pašvaldības |
|  | Iesaistīt nevalstisko sektoru sociālo pakalpojumu sniegšanā | Atsevišķu sociālo pakalpojumu nodrošināšana deleģēta sabiedriskajām organizācijām vai privātajām struktūrām | 2015.-2021. | Sociālais dienests, NVO | Pašvaldības |
| Veicināta privātās partnerības attīstīšana sociālo pakalpojumu jomā, sadarbība ar citām institūcijām un NVO sociālo pakalpojumu nodrošināšanā | 2015.-2021. | Sociālais dienests, NVO, sociālie partneri | Pašvaldības |
|  | Pilnveidot un uzlabot esošo sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, motivācijas programmu, sociālā darba metodes un tehniku | Uzlabota personu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšana, nepazeminot personas dzīves kvalitāti | 2015.-2021. | Sociālais dienests | Pašvaldības |
| Novadā izveidoti un nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (pansija vientuļiem, veciem cilvēkiem, “krīzes dzīvoklis” jeb īslaicīga sociālā aprūpe ar izmitināšanu, “drošības pogas”, dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, servisa dzīvokļi cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, grupu māja vai dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ģimenēm ar bērniem invalīdiem, rehabilitācijas pakalpojumi mājās, ko nodrošina mobila multidisciplānāra komanda) utml. | 2015.-2021. | Sociālais dienests, NVO, sociālie partneri | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Izstrādāt un ieviest jaunu sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu sociālās atstumtības riska grupām | Izstrādāti un ieviesti sociālās rehabilitācijas, motivācijas, psihosociālā atbalsta pasākumi, izglītojošas nodarbības jaunajiem/nepilngadīgajiem vecākiem, cilvēkiem ar atkarības problēmām un līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem, pusaudžiem/jauniešiem, kuriem ir antisociāla uzvedība, topošajām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem dažādos dzīves ciklos, krīzes situācijās, ģimenēm ar bērniem invalīdiem, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, bezdarbniekiem, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem un citām sociālās atstumtības riska grupām novadā | 2015.-2021. | Sociālais dienests | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Ieviest preventīvus un inovatīvus pasākumus sociālo problēmu risināšanā | Izveidota „Resursu” skolu (ar elastīgu jauniešu vajadzībām piemērotu darbību) – jauniešiem, kuri neapmeklē skolu, ir neapmierinošas sekmes, uzvedības problēmas, grūtības sadarboties ar citiem, hiperaktīvi utt.), kā arī citi preventīvi un inovatīvi pasākumi citām sociālās atstumtības riska grupām. | 2015.-2021. | Sociālais dienests | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| U6 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājuma infrastruktūru | | | | | |
|  | Uzlabot Sociālā dienesta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi | Nodrošināta vides pieejamība (uzbrauktuves, pielāgotas uzgaidāmās telpas un sanitārie mezgli cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem) Sociālā dienesta telpās (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā) | 2015.  2021. | Sociālais dienests | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības speciālistiem nodrošināta labvēlīga darba vide, ir atbilstoši darba apstākļi, nodrošināta skaņas izolācija speciālistu darba kabinetos | 2015.  2021. | Sociālais dienests | Pašvaldības |
| Pietiekošs transporta nodrošinājums sociālā darba speciālistiem Mārsnēnos, Veselavā, kā arī mobilo aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai Mārsnēnos, Veselavā | 2015.-2021. | Sociālais dienests | Pašvaldības |
|  | Izveidot kopienas (multifunkcionālus) centrus | Izveidoti kopienas (multifunkcionāli) centri (dienas, higiēnas un resursu) Liepā, Veselavā un Mārsnēnos. | 2015.  2021. | Sociālais dienests, pagastu pārvaldes | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Izveidot sociālos dzīvokļus | Izveidoti sociālie dzīvokļi | 2015.-2021. | Sociālais dienests | Pašvaldības |
| U7 Popularizēt aktīva un veselīga dzīvesveida pasākumus | | | | | |
|  | Veicināt veselīga uztura un veselīga dzīvesveida paradumus dažādās iedzīvotāju vecuma grupās | Uzlabota sadarbība ar novada izglītības iestādēm, ģimenes ārstu praksēm un Sociālo dienestu, NVO par veselīga uztura popularizēšanu | Pastāvīgi | Pašvaldība, Sociālais dienests | Pašvaldības |
| Nevalstiskās organizācijas rīko informatīvus pasākumus par veselīgu uzturu | Pastāvīgi | NVO | Pašvaldības |
| Tiek rīkoti gan informatīvi pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, gan organizēti sportiski pasākumi dažādu vecuma grupu un fiziskās sagatavotības dalībniekiem | Pastāvīgi | Pašvaldība | Pašvaldības |
| Pašvaldības iesaistīšanās organizācijā „Latvijas Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls” | 2016. | Pašvaldība | Pašvaldības |
|  | Veicināt dažāda veida pašiniciatīvas fiziskās aktivitātes | Novadā izveidotā infrastruktūra veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas fiziskās aktivitātes (gājēju celiņi, veloceliņi, pastaigu takas, fizisko aktivitāšu laukumi, labiekārtotas peldēšanās vietas, rotaļu laukumi u.c.), izveidojušās kopīgu interešu grupas | 2015.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības |
| U8 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā | | | | | |
|  | Uzlabot Priekuļu novada pašvaldības policijas materiāltehnisko bāzi | Modernizēts pašvaldības policijas aprīkojums | Pastāvīgi | Pašvaldība,  Pašvaldības policijas vadītājs | Pašvaldības |
|  | Pilnveidot videonovērošanas sistēmu novadā | Uzstādītas papildus video novērošanas kameras iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai (pie izglītības iestādēm, tirdzniecības vietām u.c. publiskām vietām) | Pastāvīgi | Pašvaldība,  Pašvaldības policijas vadītājs | Pašvaldības |
|  | Uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību | Uzlabota Pašvaldības policijas darbinieku darba kvalitāte un kapacitāte | Pastāvīgi | Pašvaldība, Pašvaldības policijas vadītājs | Pašvaldības |
| Veikta spēkā esošo pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontrole | Pastāvīgi | Pašvaldība, Pašvaldības policijas vadītājs | Pašvaldības |
| Organizēti preventīvie pasākumi sabiedriskās drošības uzlabošanai (nepilngadīgie tiek iesaistīti sabiedrisko darbu veikšanā vasaras brīvlaikā, piedalās organizētajās dažādu interešu nometnēs un pasākumos sadarbībā ar Valsts policiju, u.c.) | Pastāvīgi | Pašvaldība, Pašvaldības policijas vadītājs | Pašvaldības |

* 1. VTP2 Mobilitātes, energoefektīvas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība

| Nr. | Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums | Plānotais darbības rezultāts | Īstenoša-nas termiņš | Atbildīgais / ie par darbības īstenošanu | Finanšu avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV5 SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA** | | | | | |
| U9 Attīstīt ceļu un ielu infrastruktūru, uzlabojot satiksmes drošību | | | | | |
|  | Izstrādāt pašvaldības Rekonstruējamo ceļu un ielu plānu | Tiek rekonstruēti pašvaldības ceļi un ielas pēc izstrādāta plāna (izstrādāta prioritāra darbu secība) un ieviests plāns | Pastāvīgi | Ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs | Pašvaldības |
|  | Ierakstīt pašvaldības ceļu zemes vienības Zemesgrāmatā | Sakārtotas un nostiprinātas pašvaldības īpašumtiesības | 2015.-2021. | Izpilddirektors,  Pagastu pārvalžu vadītāji | Pašvaldības |
|  | Izvietot informatīvas un adrešu norādes zīmes | Pilnveidota norāžu sistēma novadā, uzstādītas ielu un iestāžu norādes | Pastāvīgi | Izpilddirektors,  Pagastu pārvalžu vadītāji | Pašvaldības citu finanšu avoti |
|  | Veicināt valsts autoceļu segu atjaunošanu, pārbūvi, nestspējas palielināšanu | Veicināta valsts autoceļu stāvokļa uzlabošana saskaņā ar Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2020.gadam | 2015.-2021. | Pašvaldība,  VA/S „Latvijas Valsts ceļi” | Citu finanšu avoti |
|  | Uzlabot satiksmes drošību novadā | Izveidoti „guļošie policisti” pēc nepieciešamības, uzlabots ielu apgaismojums u.c. pasākumi | 2015.-2018. | Izpilddirektors,  Pagastu pārvalžu vadītāji | Pašvaldības |
|  | Attīstīt gājējiem un velobraucējiem paredzēto infrastruktūru | Izveidoti gājēju celiņi un veloceliņi | 2015.-2021. | Ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs, Izpilddirektors, VA/S „Latvijas Valsts ceļi” | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| U10 Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību | | | | | |
|  | Veicināt sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību | Saglabāti esošie sabiedriskā transporta reisi, pēc nepieciešamības palielināta to kapacitāte | 2015.-2021. | Izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks | Citu finanšu avoti |
| **RV6 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN MĀJOKĻI** | | | | | |
| U11 Uzlabot tehnisko infrastruktūru | | | | | |
|  | Īstenot ūdenssaimniecības attīstīšanas projektus | Realizēti ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projekti (t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana/ izbūve, KSS, dziļurbumu, spiedvadu, atdzelžotavas rekonstrukcija/izbūve u.c.) | 2016.-2021. | Komunālās saimniecības vadītājs, Izpilddirektors, Izpilddirektora vietnieks | Pašvaldības |
|  | Sakārtot un paplašināt lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas | Atjaunotas un izbūvētas lietus kanalizācijas sistēmas ciemu teritorijās | 2016.-2021. | Izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Modernizēt/izveidot siltumapgādes un apgaismojuma sistēmas | Veikta siltumapgādes un apgaismojuma sistēmas infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana Priekuļu novadā | 2016.-2021. | Izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks | Pašvaldības |
|  | Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu | Veicināta atkritumu šķirošanas uzlabošana novada teritorijā | 2016.-2021. | Pašvaldība,  ZAAO | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Regulāri veikts atkritumu monitorings | 2016.-2021. | Pašvaldība,  ZAAO | Pašvaldības,  citu finanšu avoti |
| Revitalizēti un atbilstoši apsaimniekoti atkritumu konteineru laukumi | Pastāvīgi | Izpilddirektors,  Pagastu pārvalžu vadītāji | Pašvaldības |
|  | Paplašināt bezmaksas interneta pieejas vietas (Wi-fi) novadā | Palielināts bezmaksas interneta pieejas vietu skaits | 2015.-2021. | Datortīklu un Datorsistēmas administrators | Pašvaldības |
| U12 Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo fondu | | | | | |
|  | Īstenot pasākumus pašvaldības iestāžu un administratīvo ēku pieejamībai un energoefektivitātes paaugstināšanai | Veikti energoefektivātes uzlabošanas pasākumi pašvaldības iestāžu ēkās – PII „Mežmaliņa”, Liepas pamatskola, Sociālā dienesta ēka, Sabiedriskais centrs Priekuļos, Mārsnēnu pamatskola, Mārsnēnu Tautas nams | 2015.-2021. | Izpilddirektors, Attīstības nodaļas vadītāja | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Veicināta pašvaldības iestāžu ēku pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem u.c. | 2015.-2021. | Izpilddirektors | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Bijušās Veselavas pamatskolas rekonstrukcija | Veikta ēkas rekonstrukcija, nodrošinot ēkas perspektīvo funkcionalitāti | 2017.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu attīstību | Informēti iedzīvotāji par ēku siltināšanas iespējām un līdzfinansējuma saņemšanu | 2015.-2021. | Izpilddirektors, Projektu vadītāja, Ēku apsaimniekotāji | Citu finanšu avoti |
| Īstenoti energoefektīvi pasākumi, kas uzlabojuši ēku ekspluatācijas apstākļus un samazinājuši izdevumus | 2015.-2021. | Izpilddirektors, Ēku apsaimniekotāji | Citu finanšu avoti |
|  | Veicināt konkurenci dzīvojamo ēku apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanā | Pieejama informācija par dzīvojamo ēku apsaimniekotājiem | 2015.-2021. | Izpilddirektors, Ēku apsaimniekotāji | Privātais, citu finanšu avoti |
| **RV7 PUBLISKĀ ĀRTELPA** | | | | | |
| U13 Sekmēt teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu | | | | | |
|  | Apzināt degradētās teritorijas, bīstamās ēkas, būves un objektus | Apzināta situācija un izstrādāti priekšlikumi degradēto teritoriju, bīstamo ēku un objektu revitalizācijai vai nojaukšanai | 2015.-2021. | Teritorijas plānotājs | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Labiekārtot atpūtas vietas pie ūdeņiem | Labiekārtotas peldēšanās un atpūtas vietas novadā pie ūdensobjektiem (Niniera ezera, Starta ezera, Gaujas upes) | 2015.-2021. | Izpilddirektors, Pagastu pārvalžu vadītāji | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Labiekārtot novada parkus, zaļās teritorijas un citas publiskās ārtelpas teritorijas | Veikta Vanagkalniņa takas sakārtošana, teritorijas labiekārtošana | 2017.-2018. | Pašvaldība | Pašvaldība |
| Veikta Lielās Ellītes un Mazās Ellītes teritoriju labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana | 2017.-2019. | Liepas pagasta pārvalde | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Veikta Veselavas muižas parka teritorijas labiekārtošana | 2016.-2021. | Veselavas pagasta pārvalde | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Saules parka teritorijas labiekārtošana un paplašināšana | 2015.  2021. | Labiekārtošanas dienesta vadītājs | Pašvaldības/citu finanšu avoti |
| Labiekārtot publiskās teritorijas, uzstādot un izveidojot atbilstošu infrastruktūru iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu dzīves un atpūtas telpu ( piem. velonovietņu izveide, afišu stabu uzstādīšana, informatīvo plākšņu izvietošana, ugunskura vietu labiekārtošana, atpūtas soliņu izvietošana, stādījumu iekārtošana u.tml.) Izbūvēt, izveidot stāvvlaukumus, auto novietnes | Pastāvīgi | Attīstības nodaļas vadītāja, Labiekārtošanas dienesta vadītājs | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Ierīkot dažādu interešu grupu atpūtas vietas | Jaunu bērnu rotaļu laukumu un esošo laukumu labiekārtošana novada apdzīvotās vietās | 2015.-2021. | Izpilddirektors | Pašvaldības |
| Atpūtas un atrakciju vietu izveide apdzīvotās vietās | 2015.-2021. | Izpilddirektors | Pašvaldības |
| Ģimenēm draudzīgas atpūtas vietas izveidošana Liepā | 2016.-2021. | Izpilddirektora vietnieks | Pašvaldības, citu finanšu avoti |

* 1. VTP3 Pašvaldības pārvaldības efektīvas darbības stiprināšana

| Nr. | Plānotā darbība jeb aktivitātes nosaukums | Plānotais darbības rezultāts | Īstenoša-nas termiņš | Atbildīgie / ais par īstenošanu | Finanšu avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV8 PĀRVALDĪBA** | | | | | |
| U14 Uzlabot pašvaldības iekšējās pārvaldības kvalitāti | | | | | |
|  | Uzlabot administrācijas iekšējo sadarbību | Tiek organizētas pašvaldības administrācijas speciālistu, pagastu pārvalžu speciālistu sanāksmes | Pastāvīgi | Izpilddirektors | Pašvaldības |
| Ieviesta elektroniska iekšējo dokumentu aprites sistēma | 2016.-2019. | Izpilddirektors | Pašvaldības |
|  | Izveidot kopīgu pasākumu/aktivitāšu plānu | Koordinēti, pārdomāti un savlaicīgi saplānotas dažādu jomu aktivitātes | Pastāvīgi | Izpilddirektors | Pašvaldības |
|  | Paaugstināt pašvaldības speciālistu kapacitāti un profesionalitāti | Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, uzlabota starpnozaru iekšējā komunikācija un sadarbība, regulāri organizēti pašvaldības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi, jaunu speciālistu piesaiste pēc nepieciešamības | 2015.-2021. | Pašvaldība, izpilddirektors | Pašvaldības |
| U15 Uzlabot ārējo sadarbību un komunikāciju | | | | | |
|  | Uzlabot aktuālākās informācijas pieejamību par aktualitātēm pašvaldībā un pieejamajiem pakalpojumiem | Uzlabota, interaktīva, uztverama pašvaldības mājas lapa, sasaistot to ar populārajiem sociālajiem tīkliem, ieviest jaunus komunikācijas veidus | Pastāvīgi | Izpilddirektors,  Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| Pašvaldības informatīvā izdevumā „Priekuļu Novada Vēstis” tiek atspoguļota informācija par plānotajiem pašvaldības ikmēneša darbiem | Pastāvīgi | Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja | Pašvaldības |
| Pašvaldības informatīvā izdevuma kvalitātes un precizitātes uzlabošanai piesaistīts korektors | 2016.-2018. | Izpilddirektors | Pašvaldības |
| Tiek rīkotas regulāras tikšanās ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un veiktas aptaujas | 2015.-2021. | Izpilddirektors | Pašvaldības |
|  | Ieviest e-pārvaldes pakalpojumus | Nodrošināta valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu tuvināšana iedzīvotāju dzīves vietai | 2015.-2021. | Izpilddirektors,  Datortīklu un Datorsistēmas administrators | Pašvaldības |
|  | Attīstīt starpnovadu un starptautisko sadarbību | Attīstīta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas un ārvalstu pašvaldībām | Pastāvīgi | Izpilddirektors, Attīstības nodaļas vadītāja, Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Veicināt sadarbību starp NVO, uzņēmējiem | Uzlabota pašvaldības sadarbība ar dažādām interesentu pārstāvošām grupām | Pastāvīgi | Attīstības nodaļas vadītāja, Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| **RV9 KOPIENAS UN SADARBĪBA** | | | | | |
| U16 Veicināt kopienu attīstību | | | | | |
|  | Sekmēt iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu un iesaisti sabiedriskajos procesos | Organizētas iedzīvotāju sapulces, pieaudzis biedrību un iedzīvotāju īstenoto iniciatīvas projektu skaits | Pastāvīgi | Pašvaldība | Pašvaldības |
|  | Sekmēt novada kā vienota veseluma veidošanos un veicināt lokālpatriotisma attīstību | Ikgadēji apbalvojumi, godināšanas, pateicības u.c. pasākumi („Zelta pāris”, jaundzimušo sveikšana u.tml. pasākumi) | Pastāvīgi | Pašvaldība | Pašvaldības |
|  | Rīkot Mazo projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai | Pastāvīgi rīkoti projektu konkursi iniciatīvu atbalstīšanai iedzīvotājiem | Pastāvīgi | Attīstības nodaļas vadītāja, Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |

* 1. VTP4 Konkurētspējas palielināšana un inovāciju ieviešana

| Nr. | Plānotās darbības jeb aktivitātes nosaukums | Plānotais darbības rezultāts | Īstenoša-nas termiņš | Atbildīgie/ais par darbības īstenošanu | Finanšu avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV10 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE UN TERITORIJAS** | | | | | |
| U17 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu | | | | | |
|  | Izveidot uzņēmējdarbību veicinošu atbalsta sistēmu | Izveidota datu bāze par novada uzņēmējiem, nozarēm, pieejamajiem pakalpojumiem, tās pastāvīga aktualizēšana | Pastāvīgi | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes izveide | 2015.-2016. | Pašvaldība, uzņēmēji | Pašvaldības |
| Tiek rīkotas tikšanās ar uzņēmējiem | Pastāvīgi | Uzņēmēji, Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| Regulāras informatīvās dienas, informācijas nodošana par ES un citu fondu piesaiste | Pastāvīgi | Pašvaldība | Pašvaldības |
| Organizēti pasākumi investoru piesaistei, sadarbība ar LIAA, LTRK un citām uzņēmējdarbību atbalstošām organizācijām | Pastāvīgi | Pašvaldība | Pašvaldības |
| Veicināta sadarbība ar apkārtējo novadu uzņēmējiem | Pastāvīgi | Uzņēmēji, Tūrisma darba organizatore | Pašvaldība |
|  | Izveidot datu bāzi par uzņēmējdarbībai pieejamām telpām, ēkām un teritorijām novadā | Izveidota datu bāze par brīvām un pieejamām uzņēmējdarbības attīstības teritorijām novadā, inženiertehnisko nodrošinājumu, īpašuma piederību, veikta teritoriju fotofiksācija | Pastāvīgi | Pašvaldība, uzņēmēji, privātpersonas | Pašvaldības |
| U18 Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū | | | | | |
|  | Veicināt sadarbību prakšu vietu veidošanā novada uzņēmumos un citās institūcijās | Noslēgti prakses līgumi, izveidota sadarbība ar uzņēmumiem un iestādēm | 2015.-2021. | Pašvaldība,  NVO | Citu finanšu avoti |
|  | Prakses vietu nodrošināšana pašvaldībā | Nodrošinātas prakses vietas pašvaldībā, nodrošinātas iespējas jauniešiem gūt pieredzi un prasmes. | 2015.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības |
| U19 Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai | | | | | |
|  | Veicināt novada rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstību | Īstenoti teritorijas pievedceļu un komunikāciju rekonstrukciju projekti novada rūpnieciskās apbūves teritorijās | 2015.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības |
| Apzinātas esošās un noteiktas jaunas rūpnieciskās apbūves teritorijas, izstrādājot novada teritorijas plānojumu | 2017. | Pašvaldība, teritorijas plānotājs | Pašvaldības |
|  | Veicināt lauksaimniecības nozares attīstību novadā | Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības infrastruktūrā (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve, meliorācijas objektam pieguļoša ceļa būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija) | 2015.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Regulāras lauksaimniecības nozares pārstāvju tikšanās un pieredzes apmaiņas pasākumi | 2015.-2021. | Pašvaldība | Pašvaldības |
|  | Vides uzlabošana | Veikti pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai | 2017.-2021. | Attīstības nodaļas vadītāja, Tūrisma darba organizatore, Labiekārtošanas dienesta vadītājs | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Veicināt pašvaldības pārraudzībā neesošo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes pilnveidošanos | Regulāra sadarbība ar valsts un privāto pakalpojumu sniedzējiem, saistībā ar pakalpojumu pilnveidi (piemēram, interneta kvalitāte un pieejamība, energoapgādes traucējumu novēršana u.c.) | Pastāvīgi | Pakalpojumu sniedzēji, Pašvaldība | Citu finanšu avoti |
|  | Veicināt sadzīves, ēdināšanas un mazumtirdzniecības pakalpojumu attīstību | Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi sadzīves, ēdināšanas un mazumtirdzniecības utml. pakalpojumi | Pastāvīgi | Uzņēmēji | Citu finanšu avoti |
| **RV11 LAUKU TELPA** | | | | | |
| U20 Attīstīt ilgtspējīgu resursu izmantošanu | | | | | |
|  | Piedalīties (ja nepieciešams) dabas aizsardzības plānu izstrādē īpaši aizsargājamām dabas teritorijām | Izstrādāti dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas atrodas novada teritorijā | 2016.-2021. | Pašvaldība sadarbībā ar ĪADT apsaimniekotā-jiem, kaimiņu pašvaldībām | Citu finanšu avoti |
|  | Samazināt latvāņu degradētās teritorijas | Ierobežota latvāņu izplatība un tiek apsaimniekotas no latvāņiem attīrītās teritorijas | Pastāvīgi | Pašvaldība,  zemes īpašnieki | Pašvaldība, citu finanšu avoti |
| U21 Sekmēt daudzveidīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību | | | | | |
|  | Popularizēt inovācijas un ražošanas modernizāciju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā | Sadarbībā ar nozaru asociācijām noorganizēti pieredzes apmaiņas pasākumi Priekuļu novada uzņēmumiem | Pastāvīgi | Pašvaldība, Uzņēmēji | Pašvaldības |
|  | Veicināt netradicionālās lauksaimniecības attīstību | Sadarbībā ar LLKC noorganizēti informatīvi pasākumi interesentiem par netradicionālās lauksaimniecības attīstības iespējām | Pastāvīgi | Pašvaldība, Uzņēmēji | Pašvaldības |
|  | Veikt pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras sakārtošanu | Veikta pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana vai pārbūve | Pastāvīgi | VARAM, ZM, Pašvaldība, Privātīpašnieki | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Veikt jaunaudžu atjaunošanu un kopšanu | Uzlabota meža ekonomiskā vērtība | Pastāvīgi | Mežsaimniecības speciālists | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| **RV12 TŪRISMS** | | | | | |
| U22 Uzlabot sadarbību starp tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm | | | | | |
|  | Veicināt komunikāciju un sadarbību ar privātīpašniekiem par tūrisma objektu pieejamību | Nodrošināta novada teritorijā esošo tūrisma objektu un teritoriju pieejamība | Pastāvīgi | Pašvaldība, īpašnieki | Pašvaldības |
|  | Attīstīt sadarbību tūrisma jomā | Attīstīta sadarbība starp galvenajiem partneriem tūrisma jomā – vietējiem novada uzņēmējiem, kaimiņu pašvaldībām, plānošanas reģioniem u.c. | Pastāvīgi | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| U23 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojuma pieejamību | | | | | |
|  | Pilnveidot tūrisma infrastruktūru un  attīstīt perspektīvos tūrisma veidus un dažādot tūrisma piedāvājumu, veidojot Priekuļu novadu kā dabas, lauku tūrismam un aktīvai atpūtai piemērotu vietu | Izveidots tūrisma informācijas punkts | 2016.-2018. | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| Ierīkotas pārgājienu takas | 2016.-2021. | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| Izstrādāti velomaršruti un iekārtota to infrastruktūra | 2016.-2021. | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| Uzstādīti tūrisma informācijas stendi | 2016.-2017. | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības |
| Attīstītas dabas teritorijas | 2015.-2021. | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Nodrošināt mārketinga pasākumus novada tūrisma piedāvājumu popularizēšanā | Piedalīšanās vietējos un starptautiskajos tūrisma gadatirgos | Pastāvīgi | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
| Izstrādāti un izplatīti informatīvie materiāli – tūrisma kartes, bukleti, maršrutu lapas, video rullīši | Pastāvīgi | Tūrisma darba organizatore | Pašvaldības, citu finanšu avoti |
|  | Uzlabot Veselavas muižas attīstības stratēģiju | Uzlabota Veselavas muižas turpmākās attīstības stratēģija | 2017.-2021. | Izpilddirektors | Pašvaldības |
|  | Aktualizēt Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” stratēģiju | Aktualizēta Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja stratēģija | Pastāvīgi | Ed.Veidenbauma muzeja vadītāja | Pašvaldības |

1. Finanšu resursi un avoti: (1) pašu līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības u.c. iestāžu darbinieki; (2) citu finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras tiek veiktas par pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem [↑](#footnote-ref-1)