Pielikums

Priekuļu novada domes

lēmumam Nr.177 (protokols Nr.5, 19.p.)

****

**PRIEKUĻU NOVADA**

**ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM**

**Aktualizēts investīciju plāns 2019.-2021. gadam, apstiprināts 2019.gada 23. maija Priekuļu novada domes sēdē (Protokols Nr. 177, 19.p.).**

**Investīciju plāns**

Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas būtiskākās Priekuļu novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas laikā posmā no 2019.gada līdz 2021.gadam.

Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu – ilgtermiņa uzstādījumus un vidēja termiņa prioritātes.

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:

* projekta nosaukums;
* projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;
* projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;
* plānotie projekta rezultāti;
* informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.

| Nr.  p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība rīcībām | Finanšu instruments | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | Partneri/ Atbildīgie | Rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | Citi finan-sējuma avoti | Projekta uzsāk-šanas laiks | Projekta realizāci-jas ilgums |
| 1. | Jāņmuižas PII ēkas sienas stiprināšana. | R 1.6 | 7 752 |  |  | Tehniskās dokumentācijas izstrāde rotaļu laukuma izveidei, ēkas sienas stiprināšana nodrošinot labiekārtotu un drošu vidi. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Jāņmui-žas PII | Uzstādīti rotaļu elementi un nostiprināta siena pie kāpnēm ēkas kreisajā daļā. |
| 2. | Liepas pamatskolas ēdamzāles/aktu zāles kapitālais remonts. | R 1.6 | 125 000 |  |  | Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikts ēdamzāles/aktu zāles remonts. | 2019. | 2021. | Pašvaldība/Izpilddirektora vietnieks/ Liepas pamat-skola | Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikti būvdarbi/remontdarbi ēdamzālei/aktu zālei. |
| 3. | Teritorijas labiekārtošana,rotaļlau-kuma un sporta laukuma izbūve Liepas PII. | R 1.6 | 177 500 |  |  | Projekta izstrāde, teritorijas labiekārtošana, rotaļlaukuma un sporta laukuma izbūve. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Izpilddirektora vietnieks/ Liepas PII | Veikta teritorijas labiekārtošana, uzstādītas drošas un atbilstošas rotaļu ierīces. |
| 4. | Telpu pielāgošana Priekuļu vidusskolā. | R 1.6 | 82 095 |  |  | Pielāgotas telpas PII Mežmaliņa pirmsskolas grupai. | 2020. | 2020. | Pašvaldība/Priekuļu vidus-skolas direktore/PII Mežma-liņa vadītāja/ Izpild-direktors | Veikta telpu pielāgošana. |
| 5. | Stāvlaukuma atjaunošana pie Veselavas PII ēkas. | R 1.6 | 11 456 |  |  | Izveidotas auto stāvvietas. | 2021. | 2021. | Pašvaldība/PII Veselava | Izveidots stāvlaukums. |
| 6. | Teritorijas labiekārtošana pie Mārsnēnu PII. | R 1.6 | 5 000 |  |  | Bruģētas ietves izveide. | 2021. | 2021. | Pašvaldība/Izpild-direktora vietnieks | Izveidota bruģēta ietve pie Mārsnēnu PII. |
| 7. | Telpu remonts Priekuļu vidusskolā. | R 1.6 | 53 472 |  |  | Veikts telpu remonts. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Priekuļu vidusskola | Telpu 206.,207.,211.,217.kab., remonts, nomainītas ārdurvis. |
| 8. | Apkures sistēmas izbūve Liepas pamatskolā. | R 1.7; R 1.44 | 149 613 |  |  | Uzlabota energoefektivitāte. | 2021. | 2021. | Pašvaldība/Izpilddi-rektora vietnieks/ Liepas pamat-skola | Izbūvēta apkures sistēma Liepas pamatskolā. |
| 9. | Veselavas muižas telpu restaurācija/atjaunošana. | R 1.16 | 79 579 |  |  | Atjaunotas/restaurētas telpas Veselavas muižā. | 2020. | 2021. | Pašvaldība/Izpilddi-rektors | Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikti telpu restaurācijas/atjaunošanas darbi neatjaunotajās telpās. |
| 10. | Telpu remonti Priekuļu kultūras namā atbilstoši mūsdienu prasībām. | R 1.16 | 29 788 |  |  | Remonts kultūras nama ieejas mezglā. | 2020. | 2021. | Pašvaldība/Priekuļu kultūras nama direktore | Veikts kosmetiskais remonts foajē, vējtverī un WC. |
| 11. | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā. | R 1.16 | 120 000 |  |  | Būvprojekta izstrāde, ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, samazinot situmenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. | 2019. | 2020. | Pašvaldība/Izpilddi-rektora vietnieks | Veikta ēkas siltināšana. |
| 12. | Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja energoefektivitātes uzlabošana. | R 1.16 | 250000 |  |  | Atjaunota muzeja ēka | 2019. | 2021. |  | Veikta pirts atjaunošana, telpu remonti, izbūvētas tualetes, veikta siltināšanas un ūdensapgādes darbi, izbūvēta centralizēta apkures sistēma |
| 13. | Paplašināt publiski pieejamo sporta veidu daudzveidību un infrastruktūru. | R 1.19 | 19 810 |  |  | BMX trases izveide. | 2020. | 2020. | Pašvaldība/Izpilddi-rektors | Izveidota BMX trase Sporta Birzītē, Priekuļos |
| 14. | Priekuļu vidusskolas sporta stadiona pārbūve. | R 1.20 | 1000 000 |  |  | Pārbūvēts stadions pie Priekuļu vidusskolas. | 2019. | 2021. | Pašvaldība | Nomainīts skrejceļa segums, futbola laukuma seguma atjaunošana, volejbola, laukumu segumu izveidošana, apgaismes sistēmas rekonstrukcija, nestandarta iekārtu laukuma izbūve, žoga izbūve ap sporta laukumiem,stāvlaukuma un pievadceļu seguma maiņa. |
| 15. | Priekuļu vidusskolas sporta zāles grīdas atjaunošana. | R 1.20 | 83 599 |  |  | Atjaunota sporta zāles grīda. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Priekuļu vidusskola | Sporta parketa ieklāšana sporta zālē |
| 16. | Dalība 9.2.2.1.pasākumā “Deinstitucionalizācija”. | R.1.24 | 29 624 | 208 921 | 24 780 | Pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.  Veikta personu izvērtēšana. | 2019. | 2020. | Pašvaldība/Sociālais dienests | Veikta telpu piemērošana un teritorijas labiekārtošana personām ar garīga rakstura traucējumiem. |
| 17. | Sociālā dienesta telpu modernizācija un remonts. | R 1.27 | 34 406 |  |  | Veselībai kaitīgu faktoru (pelējuma) novēršana Sociālā dienesta trīs telpās Priekuļos, telpu kosmētiskais remonts, skaņas izolācijas izveide. Remonts sociālā dienesta speciālistu darba kabinetos. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Sociālais dienests | Veikts telpu remonts sociālā dienesta speciālistu darba kabinetos. |
| 18. | Sociālā dienesta telpu un vides piemērotības nodrošināšana attālinātajos klientu apkalpošanas punktos (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā) **atbilstoši MK noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un MK noteikumiem Nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”.** | R.1.27. | 50 000 |  |  | Vides pieejamības (uzbrauktuves, telpu pieejamība ēkas pirmajā stāvā, pielāgotas uzgaidāmās telpas un sanitārie mezgli atbilstoši publisko būbju būvnormatīvos noteiktajām prasībām) nodrošināšana Sociālā dienesta telpās (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā). | 2020. | 2021. | Pašvaldība/Sociālais dienests | Vides pieejamības nodrošināšana sociālā dienesta pakalpojuma sniegšanas vietās. |
| 19. | Zinātnes ielas atjaunošana, Priekuļos. | R 1.35 | 189 825 |  |  | Ielas seguma atjaunošana. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Ceļu un ielu dienesta uzturēša-nas vadītājs | Atjaunots segums Zinātnes ielā, Priekuļos. |
| 20. | Mežciema ielas atjaunošana, Priekuļos. | R 1.35 | 18 180 |  |  | Ielas seguma atjaunošana. | 2019. | 2020. | Pašvaldība/Ceļu un ielu dienesta uzturēša-nas vadītājs | Atjaunots segums Mežciema ielā, Priekuļos. |
| 21. | P.Rozīša ielas, Liepā atjaunošana. | R 1.35 | 145 552 |  |  | Ielas seguma atjaunošana. | 2019. | 2020. | Pašvaldība/Ceļu un ielu dienesta uzturēša-nas vadītājs | Atjaunots segums P.Rozīša ielā, Liepā. |
| 22. | Ceļu segumu atjaunošana. | R 1.35 | 60 566 |  |  | Atjaunoti ceļu segums Raunas ielā, Priekuļos. | 2019. | 2019. | Pašvaldiba/Ceļu uzturēš-anas meistars | Atjaunots grants segums Raunas ielas posmam,Garkalne – Vaives dzirnavas posmam Priekuļu pagastā, Dukuļi – Vaives dzirnavas posmā Liepas pagastā. Atjaunota ceļa virskārta Raunas ielas posmam no Selekcijas ielas līdz Mežciema ielai, Priekuļos. |
| 23. | Pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana (*saskaņā ar Attīstības programmas pielikumu*). | R 1.35 | 41 055 | 410 544 |  | Ceļu pārbūve atbilstoši ceļu izvērtējumam. | 2019. | 2021. | Pašvaldība/Attīstības nodaļas vadītāja | Veikta grants ceļu pārbūve posmos: B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;  Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā;  Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā,  Jaunrauna - Smurģi posmā 0.80 km- 1.70 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;  Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš posmā km 0.70 km -1.40 km, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā. |
| 24. | Apgaismojuma izveide Veselavā uz Veselavas PII | R 1.39 | 25 000 |  |  | Izveidots apgaismojums, pārvietošanās drošibas uzlabošanai | 2020. | 2021. | Pašvaldība/Izpild-direktors | Apgaismojkums posmā “Āres” uz Veselavas PII |
| 25. | Gājēju ietves atjaunošana  Liepas ciematā gar valsts ceļu V296 Kad. Nr.42600030229, 510 metri. | R 1.40 | 60 000 |  |  | Atjaunota gājēju ietve, dzīves vides kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem. | 2020. | 2020. | Pašvaldība/Izpild-direktora vietnieks | Atjaunota gājēju ietve. |
| 26. | Ietves izveide Izmēģinātāju ielā. | R 1.41 | 5 000 |  |  | Infrastruktūras uzlabošana gājējiem, izveidojot ietvi Izmēģinātāju ielā. | 2019. | 2020. | Pašvaldība/Ceļu uzturēš-anas meistars | Izveidota ietve Izmēģinātāju ielā pie Tehniķu ielas, Priekuļos. |
| 27. | Bruģakmens seguma pārlikšana no Dārza ielas līdz Kalna ielai. | R 1.41 | 18 180 |  |  | Ietves seguma uzlabošana. | 2019. | 2020. | Pašvaldība/Izpild-direktors | Pārlikts bruģakmens segums 270 m garumā. |
| 28. | Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība. | R 1.42 | 11 308 |  |  | Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nomaiņa. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Komu-nālās saimniecī-bas vadītājs | Ūdensvada nomaiņa Ed.Veidenbauma, Smiltenes, P.Rozīža, Rūpnīcas 3 ielās un kanalizācijas tīkla posmu nomaiņa Rūpnīcas 13, 18 ielās Liepā |
| 29. | Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība | R 1.42 | 171 243 |  |  | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Mārsnēnos. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Komu-nālās saimniecī-bas vadītājs | Veikta ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Mārsnēnos, būvuzraudzība, autoruzraudzība. |
| 30. | Būvprojekta izstrāde un jauna ūdensvada izbūve Muižas ielai, Priekuļos. | R 1.42 | 26 000 |  |  | Izstrādāts būvprojekts, izbūvēts ūdensvads Muižas ielai Priekuļos. | 2018. | 2019. | Pašvaldība/Komu-nālās saimniecī-bas vadītājs | Izstrādāts būvprojekts, veikti ūdensvada izbūves darbi. Objekts ekspluatācijā tiks nodots 2019.gadā. |
| 31. | Mārsnēnu kanalizācijas sūkņu stacijas un jauna spiedvada izbūve. Jauna ūdens dziļurbuma un otrā pacēluma stacijas ar atdzelžotavu izbūve. Maģistrāles izbūve. | R 1.42 | 171 243 |  |  | Notekūdeņu pārsūknēšanai no Mārsnēnu ciemata uz esošajām attīrīšanas ietaisēm. Maģistrālā ūdensvada Mārsnēnos sacilpošana un savu laiku nokalpojušā dziļubuma tamponēšana un jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve. | 2019. | 2020. | Pašvaldība | Izbūvēta KSS un spiedvads. Izbūvēts ŪAS, tamponēts dziļurbums. |
| 32. | Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas pārbūve P.Rozīša ielā 9. | R 1.42 | 4500 |  |  | Kanalizācijas posma nomaiņa 150m. | 2020. | 2020. | Pašvaldība | Nomainīts kanalizācijas posms 150 m garumā P.Rozīša ielā 9. |
| 33. | Priekuļu katlumājas sienu apšūšana ar skārdu. | R 1.44 | 8900 |  |  | Uzlabojot siltumizolāciju un katlumājas vizuālo izskatu. | 2020. | 2020. | Pašvaldība | Veikta katlu mājas sienu apšūšana ar skārdu. |
| 34. | Apkures katlu remonts Priekuļu katlu mājā. | R 1.44 | 11 688 |  |  | Apkures katlu un kurtuves remonts. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Komu-nālā dienesta vadītājs | Veikts apkures katla apmūrējums un kurtuves pārmūrēšana katlam Nr.1 |
| 35. | Liepas katlu mājas priekškurtuves remonts. | R 1.44 | 14 936 |  |  | Priekškurtuves remonts. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Komu-nālā dienesta vadītājs | Veikts priekškurtuves remonts/apmūrējums |
| 36. | Siltumtrases pārbūve Rūpnīcas ielā Liepā, atzari līdz P.Rozīša ielai. | R 1.44 | 235 333 |  |  | Esošās siltumtrases demontāža, jaunas siltumtrases izveide 650m, siltuma zudumu samazināšana. | 2019. | 2019. | Pašvaldība | Pārbūvēta siltumtrase 650 m garumā |
| 37. | Siltummaiņu uzstādīšana Liepas ciemā. | R 1.44 | 23 445 |  |  | Siltuma zudumu kontrole, katlu mājas efektīvitātes kontrole. | 2019. | 2019. | Pašvaldība | Uzstādīti siltummaiņi Liepas ciemā. |
| 38. | Katlu mājas šķeldas noliktavas piebūve, Liepā. | R 1.44 | 70 000 |  |  | Projekta aktualizēšana, piebūves izveide. | 2021. | 2021. | Pašvaldība/ Komu-nālā dienesta vadītājs | Izbūvēta piebūve katlu mājai, Liepā |
| 39. | Apgaismojuma sistēmas atjaunošana. | R 1.44 | 17 287 |  |  | Atjaunots apgaismojums Priekuļos. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Elektro-inženieris | Apgaismojuma atjaunošana Selekcijas un Cēsu prospekta krustojumā, Dārza ielā, Skubiņa, Elites un Selekcijas ielās, Priekuļos. |
| 40. | Saules parka labiekārtošana un paplašināšana. | R 1.53 | 10 000 | 17 000 | 1000 | Dzīves vides kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem un objekta popularizēšana tūristiem. | 2019. | 2021. | Pašvaldība/Labiekārtošanas dienesta vadītājs/ Attīstības nodaļas vadītāja | Papildināti apstādījumi. |
| 41. | Dalība „Cēsu rajona lauku partnerības” izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos, veicot sabiedriskā labuma aktivitātes. | R 1.53 | 7 500 | 92 500 |  | Labiekārtot publiskās teritorijas, uzstādot un izveidojot atbilstošu infrastruktūru iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu dzīves un atpūtas telpu ( piem. velonovietņu izveide, afišu stabu uzstādīšana, informatīvo plākšņu izvietošana, ugunskura vietu labiekārtošana, atpūtas soliņu izvietošana, stādījumu iekārtošana, rotaļu laukumu izveide u.tml.). Izveidota infrastruktūra iedzīvotāju interešu grupu izveidei u.c. | 2019. | 2021. | Pašvaldība/ Attīstības nodaļas vadītāja | Projekta „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001 īstenošana.  Izveidota infrastruktūra mūžizglītības pasākumu veikšanai, interešu grupu izveidei Raiņa ielā 8, Priekuļos. |
| 42. | Stāvlaukuma izbūve. | R 1.53 | 199 765 |  |  | Stāvlaukuma izbūve pie Cēsu prospekta 1, Priekuļos. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Izpild-direktors | Izbūvēts stāvlaukums un nodrošināta vides pieejamība ēkas daļai pie stāvlaukuma. Izbūvēti lietus kanalizācijas tīkli. |
| 43. | Stāvlaukuma izbūve. | R 1.53 | 205 600 |  |  | Stāvlaukuma izbūve Selekcijas ielā. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Izpild-direktors | Izbūvēts stāvlaukums ar apgaismojumu pie Priekuļu kultūras nama. |
| 44. | Labiekārtota teritorija Veselavas parkā. | r1.53 | 35 949 |  |  | Veselavas parka teritorijas labiekārtošana pieejamības uzlabošanai. | 2019. | 2019. | Pašvaldība/Izpild-direktors | Izbūvēta tualete un apgaismojuma tīkls Veselavas parkā. |
| 45. | Ģimenei draudzīgas atpūtas vietas izveide Liepas ciemā | R 1.54 | 50 000 | 22 500 |  | Atpūtas laukuma izveide Liepā, radot atpūtas vietu dažādām vecuma grupām (piem.trenažieri, labiekārtoti sporta laukumi utt.) | 2020. | 2021. | Pašvaldība/Izpilddirektora vietnieks | Izveidota/labiekārtota atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vieta. |
| 46. | Bērnu rotaļu laukumu izveide. | R 1.54 | 40 000 | 40 000 |  | Izveidoti bērnu rotaļu laukumi atbilstoši prasībām. | 2019. | 2020. | Pašvaldība/Izpild-direktots/ Izpild-direktora vietnieks | Izveidoti bērnu rotaļu laukumi Liepā un Bērzkrogā. |

***Pielikums pie Investīciju plāna***

**Ceļa posmu saraksts prioritārā secībā atbilstoši nepieciešamai pārbūvei Pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autoceļa nosaukums** | **Auto ceļa Nr., sākuma un beigu km posms** | **Nepieciešamais pārbūves garums (km)** | **Pagasts** | **Svarīgākie ceļa parametri** | | |
| **Garums(km)** | **Platums(m)** | **Seguma veids** |
| Kalāči – Irbītes | B10 2.00-2.60 | 0.60 | Liepas pagasts | 3.287 | 6 | grants |
| Sīkuļi – Lisa | A15 2.00-3.40 | 1.40 | Mārsnēnu pagasts | 3.4 | 6 | grants |
| Auniņi - Dzeguzes | A1 3.80-5.60 | 1.80 | Mārsnēnu pagasts | 5.5 | 6 | grants |
| Kainaži-Sarkaņi | A1 0.00-0.95  2.00-2.60 | 1.55 | Liepas pagasts | 3.621 | 6 | grants |
| Kapi-Veģeri-Veclaicenes šos. | B3 4.60-5.95 | 1.35 | Veselavas pagasts | 5.93 | 6 | grants |
| Rabākas – Stirnas-Fēlikss | B7 0.50-0.90 | 0.40 | Veselavas pagasts | 6.07 | 6 | grants |
| Tautas nams-Upītes | B32 1.30-2.10 | 0.80 | Priekuļu pagasts | 4.05 | 6 | grants |
| Auniņi - Penguri | B12 0.00-1.00  2.00-2.90 | 1.90 | Mārsnēnu pagasts | 3 | 6 | grants |
| Jaunrauna-Smurģi | B27 0.80-1.70 | 0.90 | Priekuļu pagasts | 3.85 | 6 | grants |
| Valmieras ceļš-Ģībolas-Garkalnes ceļš | B12 0.70-1.40 | 0.70 | Priekuļu pagasts | 1.52 | 6 | grants |
| Pušklaipi-Brīvkalni | B10 0.40-2.00 | 1.60 | Priekuļu pagasts | 2.62 | 6 | grants |
| Garkalne-Vaives dzirnavas | B16 1.10-1.70 | 0.60 | Priekuļu pagasts | 1.8 | 6 | grants |
| Piebalgas ceļš-Kunči | B24 0.00-1.10 | 1.10 | Priekuļu pagasts | 1.4 | 6 | grants |
| Ģūģeru kalns-Kunči | B23 0.00-0.90 | 0.90 | Priekuļu pagasts | 1.21 | 6 | grants |
| **Kopā nepieciešamais pārbūves garums (km)** | | **15.60** |  |  |  |  |