Pielikums

Priekuļu novada domes

lēmumam Nr.177 (protokols Nr.5, 19.p.)

****

**PRIEKUĻU NOVADA**

**ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM**

**Ikgadējais ieviešanas uzraudzības ziņojums Nr.3**

**apstiprināts 2019.gada 23.maija Priekuļu novada domes sēdē (Protokols Nr.5, p.19 ).**

**SATURS**

Saturs…………………………………………………………………………………………..2

Ievads…………………………………………………………………………………………..3

1.Priekuļu novada vispārīgs attīstības raksturojums…………………………………………...5

2.Priekuļu novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam īstenošanas rezultāti……..…..8

2.1.Rīcību plāna izpilde……………………………………………..…………………8

2.2.Investīciju plāna izpilde……………………………………………………..……27

Secinājumi…………………………………………………………………………………….37

IEVADS

Priekuļu novada dome ar 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12,16.) ir apstiprinājusi Priekuļu novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam.

Attīstības programma izstrādāta, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:

 ilgtspējības princips – teritorijas attīstība plānota tā, lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību,

 pēctecības princips – Attīstības programma izstrādāta, izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus (nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī),

 vienlīdzīgu iespēju princips – nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību,

 nepārtrauktības princips – teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus,

 atklātības princips – teritorijas attīstības plānošanā un dokumenta izstrādē tiek iesaistīta sabiedrība, nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātību,

 integrētas pieejas princips – ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritorijas attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi,

 daudzveidības princips – teritorijas attīstība plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību,

 savstarpējās saskaņotības princips – teritorijas attīstības plānošanas dokuments izstrādāts, to savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto.

Attīstības programmā ietilpst 3 daļas (Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns un Investīciju plāns), ko papildina Īstenošanas uzraudzība:

Dokumentā ir izvirzītas 4 vidēja termiņa prioritātes:

VTP1 Daudzpusīgi, kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi;

VTP2 Mobilitātes, energoefektīvas un ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība;

VTP3 Pašvaldības pārvaldības efektīvas darbības stiprināšana;

VTP4 Konkurētspējas palielināšana un inovāciju ieviešana.

Atbilstoši vidēja termiņa prioritātēm ir izvirzīti 23 uzdevumi un 85 rīcības, kas apkopotas Rīcību plānā.

Izstrādātais ziņojums ir trešais ikgadējais uzraudzības ziņojums par 2018.gadu, tajā ir veikta Rīcību plāna un Investīciju plāna ieviešanas rezultātu analīze.

Uzraudzības ziņojums ir sagatavots balstoties uz statistikas datu analīzi un Priekuļu novada

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju.

Ziņojumu izstrādājusi Priekuļu novada pašvaldības ttīstības nodaļas vadītāja Vineta Lapsele.

1.PRIEKUĻU NOVADA VISPĀRĪGS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS

Priekuļu novads izveidots 2009.gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot četrus bijušos Cēsu rajona pagastus – Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu un Veselavas pagastus.

Priekuļu novads robežojas ar Beverīnas novadu, Cēsu novadu (t.sk. Cēsu pilsētu), Pārgaujas novadu, Raunas novadu, Smiltenes novadu, Kocēnu novadu un Vecpiebalgas novadu.

Novada administratīvās teritorijas platība sastāda 301,8 km2, t.sk., Liepas pagasts – 74,7 km2; Mārsnēnu pagasts – 69,2 km2; Priekuļu pagasts – 98,4 km2 un Veselavas pagasts – 59,5 km2.


***Teritorijas attīstības rādītāji***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | **Iedzīvotāju skaits gada sākumā** | | **Demogrāfija dzimšana/miršana** | | **Bezdarba līmenis**  **( % )** | | **Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju (EUR)**[[1]](#footnote-1) | | **Teritorijas attīstības indekss** | |
| Rādītājs | Izmaiņas | Rādītājs | Izmaiņas | Rādītājs | Izmaiņas | Rādītājs | Izmaiņas | Rādītājs | Izmaiņas |
| **2016.** | 86301 | -305 | 96/85[[2]](#footnote-2) | -34/+28 | 5.7[[3]](#footnote-3) | -1.8 | 5424 | +41 | 0.152[[4]](#footnote-4) | +0.005 |
| **2017.** | 84531 | 70/992 | 4.33 | 5864 | 0.1574 |
| **2018.** | 83251 | 62/1132 | 3.93 | 5814 | Nav datu |  |
| *Vēlamais sasniedzamais rādītājs uz 2021.gada sākumu* | *Vēlams ne mazāk par 8000* |  | *Vēlams pozitīvs dzimstības līmenis* |  | *Vēlams ne augstāk par 6,0%* |  | *Vēlams virs 450,0* |  | *Vēlams pozitīvs rādītājs* |  |

*1.att.*

2017.gadā un 2018.gadā mirušo skaits ir lielāks par jaundzimušo skaitu. Salīdzinoši ar 2016.gadu, 2018.gadā jaundzimušo skaits ir samazinājies par 34, bet mirstība palielinājusies par 28.

Pozitīva tendence ir novērojama arī iedzīvotāju ienākuma nodokļu apmēram uz 1 iedzīvotāju Priekuļu novadā.



*2.att.Avots:Priekuļu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas reģistrs*

Bezdarba līmenim katru gadu ir tendence samazināties. Salīdzinoši 2018.gadā ar 2016.gadu gada laikā samazinājums par 98 personām. Vislielākais bezdarbnieku skaits ir pirmspensijas un pensijas vecuma sasniegušo iedzīvotāju vidū.

*3.att.Avots:Nodarbinātības valsts aģentūra*

*4.att.Avots:Nodarbinātības valsts aģentūra*

*5.att.Avots:Nodarbinātības valsts aģentūra*

Katru gadu tiek aktualizēts plānošanas reģionu un pašvaldību teritoriju attīstības indeksa vērtības – jo zemāks teritorijas attīstības indekss , jo augstāks valsts budžeta dotācijas un zemāks pašvaldību līdzfinansējuma īpatsvars. Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.Priekuļu novadā teritorijas attīstības indeksam ir pieaugoša tendence un 2017.gadā attīstības līmeņa indeksa vērtība 0.003 un Rangs – 35.

**2.PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. – 2021.GADAM ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI**

**2.1.Rīcību plāna izpilde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzdevums | Vai veiktas darbības uzdevuma ietvaros (jā/nē) | Veiktās rīcības uzdevumu izpildei | Priekšlikumi programmas aktualizācijai |
| VTP1 DAUDZPUSĪGI, KVALITATĪVI UN PIEEJAMI PAKALPOJUMI | | | |
| **U1** Pilnveidot vispārējās izglītības kvalitāti un infrastruktūru | jā | **Priekuļu vidusskola**  R1.1 Turpinām nodrošināt interešu izglītības piedāvājumu dažādām vecuma grupām un daudzveidīgām interesēm. Skolā tiek īstenotas 8 interešu izglītības programmas.  Interešu izglītības programma “Futbols” iekļauts 10. klases mācību plānā.  Turpinām iesaistīties ESF projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001 (pedagoga palīgs, vācu valodas nodarbības pamatskolēniem, matemātiķu klubiņš, robotika)  R1.2 Tika uzsākts piedāvāt 10. klašu skolēniem fakultatīvo nodarbību “Līderis manī”, pilnveidojot skolēnu prasmes mediācijā un uzstāšanās mākslā.  Turpinām īstenot karjeras izglītības atbalsta sistēmu skolēniem. Īstenota sadarbība ar profesionālo izglītības iestāžu un augstāko izglītības iestāžu informācijas centriem karjeras un informatīvo dienu ietvaros, sadarbība ar NVA (nodarbinātības valsts aģentūru) karjeras konsultēšanas ietvaros. Iesaistīšanās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības” Nr.8.3.5.0/16/I/001.  R1.4 Lai paaugstinātu pedagogu profesionālo kvalifikāciju, skolā tika organizēti 12 h kursi “Efektīva mācību stunda”.  Skolā darbojas sistēma, kā tiek nodrošināta pedagogu savstarpējā mācīšanās un sadarbība. Pedagogi regulāri izmanto iespēju izglītoties ārpus skolas (kursi, konferences, pasākumi).  Skola iesaistījusies Brīvprātīgajā skolu tīklā. Brīvprātīgā skolu tīkla uzdevums ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību un inovācijas metodiskā darba jautājumos skolā, novadā un Latvijā, īstenojot pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību.  R1.5 Iegādāti datori pedagogiem, 27 planšetes skolēniem un video novērošanas iekārta. Atbilstoši pedagogu vēlmēm tiek papildināts materiāltehniskais nodrošinājums.  Mācību procesa pilnveidošanai tiek iegādātas 230 licences “Uzdevumi lv.  R1.6 Veikts 2 mācību kabinetu remonts un visos kabinetos un gaiteņos slīpēts un lakots parkets. Uzlabotas nestandarta iekārtas sporta laukumā.  Papildināts bibliotēkas fonds, iegādātas citas mācību grāmatas 2. kl. latviešu valodā., 3. kl., matemātikā, dabaszinībās, 4. kl. latviešu valodā, 5., 6. kl. angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā, 5.-9. kl. latviešu valodā un literatūrā, 10.-12. kl. fizikā un vesturē.  Iegādātas spēles mācību stundām, ārpusstundu nodarbībām, metodiskie palīgmateriāli matemātikā un logopēdijā, papildmateriāli krievu valodā. Mācību līdzeklis sākumskolēniem - “Magnēti”, “Elektrība” - praktisko darbu veikšanai dabaszinībās.  **Liepas pamatskola**  R 1.1. Aktualizēts un nodrošināts daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums skolēniem (dejas, koris, ansamblis, vokālisti, klavierspēle, rokdarbi, Mazie mākslinieki, fiziskā sagatavotība, skolas teātris, tehniskā jaunrade, Jaunsardze). Sadarbībā ar NBS notiek Jaunsargu kustība, sadarbībā ar Futbola federāciju un sporta skolu (D.Sļinko) notiek futbola treniņi bērniem. Iegādāts nepieciešamais inventārs un līdzekļi.  R. 1.4. Lai nodrošinātu izglītības kvalitāti, skola piedāvā Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611), kā arī Pirmskolas izglītības programmu (01011111). Atvērta 0.3 slodzes štata vienība “speciālais pedagogs”. Tika turpināti ESF projekti Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās Izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.  Īstenoti Latvijas valsts simtgades programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi. 2018. gada 3. janvārī tika izstrādāti noteikumi par Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību Liepas pamatskolā.  R1.5. 2018. gadā iegādāts inventārs un pamatlīdzekļi mācību kabinetiem, datortehnika (datori), kā arī mācību līdzekļi un grāmatas bibliotēkas krājumiem, didaktiskās spēles.  R1.6. 2018. gadā renovētas kāpnes skolas pagalmā.  R1.7. 2018. gada oktobrī iesaistījamies Vidzemes plānošanas reģiona skolu programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš skolās”.  **Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde**  R 1.1 Nodrošināta angļu valodas un deju mākslas apguve.  R 1.4 Pedagogu tālākizglītība- 8 pedagogi apguva B programmas kursus.  ,, Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas”.  R 1.5 Iegādātas trīsvietīgas gultas 3. grupā, drēbju žāvējamais skapis,iegādāti 5 datori, no tiem 2 portatīvie.  R 1.6 Pirmsskolas izglītības iestādes āra teritorijas labiekārtošana – izbūvēti celiņi, notekūdeņu savākšanas sistēma,izbūvēts āra apgaismojums un labiekārtots pagalms.  **Liepas PII “Saulīte”**  R1.1. Iegādāti mācību līdzekļi, mīkstais inventārs.  R1.5.Iegādāti un uzstādīti 6 grupās datori. Veikti remontdarbi 6.grupā un kāpņu telpu remonts.  R1.2.2018.g. oktobrī saņemts sertifikāts “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”.  **Veselavas PII**  R1.5 Izglītības procesa nodrošināšanai papildināta materiālā bāze ar rotaļlietām.  R1.6 Izremontēts iestādes galdnieka kabinets. Bērnu rotaļlaukumi papildināti ar smilšukastēm, līdzsvara šūpolēm. |  |
| **U2** Īstenot novadā jaunatnes politiku | jā | **BDC “Zīļuks”**  R1.15 Rotaļu laukumā veikta bojājumu novēršana slidkalniņam un šūpolēm. Veikti rotaļu laukuma labiekārtošanas darbi BDC „Zīļuks”. Lai nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu skolēniem, “Zīļukā” ir iegādātas lielizmēra spēles – galda teniss, novuss un krēsli.  **Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa**  R1.8. Izstrādāta jaunatnes politika Priekuļu novada 2018. gadā.  R1.9 Organizēts ikgadējais bērnu dienas pasākums Liepā.  R1.9 Tika organizētas informatības lekcijas un pasākumi par jauniešiem interesējošām tēmām:  • Tikšanās ar psihologu par jauniešiem svarīgām tēmām;  • Stila un make up nodarbības;  • Sniega diena Mārsnēnos;  • Ēnu diena Liepas, Mārsnēnu un Priekuļu novada jauniešu centros ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar iespējām Priekuļu novada un ar jaunatnes lietu speciālista darba specifiku;  • Dažādas radošās darbnīcas (sapņu ķērāju darbnīca, rotas lietu darbnīca, ēst gatavošanas nodarbības u.c. radošās nodarbes);  • Izglītojošu galda spēļu vakari, galda spēļu izgudrošanas pasākumi;  R1.9 Tiek organizēti jauniešu sadraudzības, saliedēšanās pasākumi  • Kopīga mācīšanās slēpot ar distanču slēpēm Andželas Brices vadībā;  • “Atkritumu maršs” Priekuļu novada jauniešu cnetros – došanās kopīgā pārgājienā, pa ceļam vācot atkritumus;  • Pārgājiens jauniešiem uz Linģu – Lanģu klintīm kopā ar Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem, Pārgājiens jauniešiem uz Ramātu klintīm un Kazu gravu;  • Liepas, Mŗsnēnu un Priekuļu jauniešu centros tika organizētas “Vasaras skolas” un “Radošuma nedēļas”;  • Kopīga fitnesa nodarbība ar Anitu Baumani Priekuļu saieta namā;  • Sadraudzības vakars Liepā ar Valmieras jauniešu laboratorijas jauniešiem  R1.9 Paplašinātas iespējas jauniešiem piedalīties dažādos projektos gan vietējā, gan starptautiskā mērogā - 2018. gadā ieviests projekts "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001 Priekuļu novadā, kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.  R1.12 Veicināta jauniešu iesaistīšanās brīvpratīgā darba veikšanā novadā un novada biedrībās:  • Projekta “PROTI un DARI!” jauniešu aktīva iesaiste biedrības “Sargiet bērnus” centra darbībā;  • Sadarbībā ar Priekuļu sociālo dienestu Liepas, Mārsnēnu un Priekuļu jaunieši devās pie vientuļajiem senioriem un sveica tos Ziemassvētkos, nogādājot senioriem Ziemassvētku paciņas un aprunājoties ar tiem;  • Sadarbībā ar Priekuļu sociālo dienestu Priekuļu jaunieši devās pie Priekuļu vientuļajiem senioriem un palīdzēja mājas uzkopšanas darbos – logu tīrīšanā;  • Vientuļo senioru sveikšana valsts svētkos un dalība valsts svētku pasākuma organizēšanā sadarbībā ar Priekuļu vidusskolu, ielūgumu iznēsāšana visiem novada vientuļajiem senioriem;  R1.13 Organizēti un pilnveidoti brīvā laika pavadīšanas pasākumi un aktivitātes novada jauniešu centros:  • Tika organizētas radošās nedēļas skolēnu brīvlaiku laikā visos jauniešu centros;  • “Vasaras skolas” un “Radošuma nedēļas” organizēšana jauniešu un bērnu vasaras skolas brīvlaikā visos novada jauniešu centros;  • Regulāras tikšanās jaunajām māmiņām Priekuļu bērnu dienas centrā “Zīļuks” un Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]”;  R1.14 Paplašināts esošo Jaunatnes centru piedāvāto pakalpojumu klāsts:  • Priekuļu jauniešu centrā izveidots dziedāšanas ansamblis bērniem un jauniešiem, ko vada Priekuļu tehnikuma audzēknis;  • Izglītojošas lekcijas un nodarbības jaunajiem vecākiem BDC “Zīļuks”;  • Dažādas neformālās izglītības lekcijas un nodarbības jauniešiem (personības trenera nodarbības jauniešiem, “Projektu nakts” pasākums jauniešiem Priekuļu saieta namā u.c)  R1.15 Veikts Liepas jauniešu centra “Apelsīns” jauno telpu remonts, iegādāti 15 salokāmi krēsli JC “REST[e]”.  R 1.9. Liepas pamatskola - tika organizēti un līdzdarbojāmies sadraudzības un saliedēšanas pasākumos (talkas, starpskolu teātru un deju festivāli, Ekoskolu forumi, projekta aktivitāte ar Vidzemes augstskolas studentiem u.c). |  |
| **U3** Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi | jā | R1.16 Veikts Veselavas muižas T204 un T202( līgavas istaba) , telpu restaurācija un atjaunošana. Uzsākts darbs pie Veselavas muižas izstāžu zāles atjaunošanas projekta izstrādes. Veikta Veselavas muižas estrādes deju dēļu grīdas atjaunošana.  R 1.16 Mŗsnēnu Tautas namā veikti siltumnoturības uzlabošanas pasākumi- nomainīta apkures ssistēma, veikta ēkas siltināšana, veikta ēkas ārējās fasādes atjaunošana.  R.1.17 Papildināti tērpi Mārsnēnu tautas nama deju kolektīvam “Mare”.  Priekuļu kultūras namam iegādātas divas aluminija nojumes 4x6 m un 3x3 m izmērā, kas paredzētas pasākuma nodrošinājumam ārpus kultūras nama telpām un prožektori VT 4011 850lm/10W/3k, balti – 60gb. Sieviešu korim LAUMAS iegādāti tautas tērpu komplekti (tautiskie brunči un vestes) – 35 gb. Deju kolektīviem papildināti tautas tērpi: VPDK “Miķelis” 10 gb tautiskās bikses, JDK “Zelta virpulis” 12 pāri deju zābaki puišiem, BDK “Tūgadiņš”- meiteņu apakšsvārki 40gb, puišu bikses 14 gb.  R1.18 Dalība Balttour 2018 izstādē Rīgā; dalība Priekuļu novada, Cēsu un tās apkārtnes tūrisma kartēs, GNP tūrisma klāstera ceļvežos; Ed.Veidenvauma memoriālais muzejs popularizēts Enter Gauja mājaslapā un aplikācijā; jaunu pasākumu organizēšana: dalība GNP ceļotāju dienās, darbība sociālajos portālos Twitter un Facebook. |  |
| **U4** Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi | jā | R1.19 Sporta birzītē Priekuļos uzbūvēts āra basketbola laukums. | Rīcības plāna R1.19 plānotā rezultāta sadaļai “”Labiekārtota un atjaunota Sporta Birzīte Priekuļos (izveidots skeitparka laukums, āra basketbola, florbola laukums un iegādāts aprīkojums)” noteikt īstenošanas termiņu 2015. - 2021.gadam |
| **U5** Paaugstināt / pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību | jā | R1.21 Nodrošināts atbalsts profesionālās kvalifikācijas celšanai sociālā darba speciālistiem. Iegūtas vērtīgas zināšanas pieredzes apmaiņas braucienos pie sociālo pakalpojumu sniedzējiem Tallinā Igaunijā, Liepājā, Kuldīgā un Saldū.  Dalība ES programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība“ līdzfinansētā projektā „Soli tuvāk: kopienas vienotā atbilde uz vardarbību pret sievietēm gadījumiem”, kura ietvaros pilnveidotas zināšanas un prasmes starpinstitūciju sadarbībā vardarbības risku izvērtēšanā (MARAC modulis), kurš veiksmīgi tiek ieviests praksē darbā ar ģimenēm, kurās konstatēta vardarbība.  Dalība Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam “SEMPRE” projektā, kura ietvaros apgūtas prasmes spējināšanas-spēcināšanas jomā praksē ar sarežģītiem sociālajiem gadījumiem, pielietojot jaunas tehnikas un starptautiski atzītas sociālā darba prakses metodes, iepazīti labās prakses piemēri Latvijā un ārzemēs.  Paaugstināta profesionalitāte izmantojot dažādas metodes, t.sk. mākslas terapiju, kas tiek pielietota darbā atbalsta grupās ilgstošiem bezdarbniekiem un pirmspensijas vecuma personām, kā arī Bartela metodes izmantošanā, u.c.  Reizi gadā tiek veikta klientu aptauja par apmierinātību ar Sociālā dienesta darbu un apkopoti priekšlikumi sociālos pakalpojumus attīstībai novadā.  Pilnveidota un uzlabota metodika darbā ar riska grupas klientiem un izstrādāta metodika klienta lietā iekļaujamai dokumentācijai.  R1.22 Notiek starpprofesionāļu un starpinstitūciju sanāksmes sociālo gadījumu risināšanā.  Nodrošināta starpprofesionālā sadarbība no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu un pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, darbā ar ģimenēm, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bezdarbniekiem, pirmspensijas un pensijas vecuma personām sniegšanā.  R1.23 No 2018.gada 1.marta uzsākta sadarbība ar biedrību “Latviešu Samariešu apvienība” aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai. Pilnveidots aprūpes mājās pakalpojums ar speciāli aprīkotā autotransporta pakalpojumiem (duša, veļas mazgāšana, pēdu aprūpe, friziera pakalpojums) un “drošības pogu”.  Dalība starpnovadu sadarbībā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanā DI projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.  Veicināta sadarbība privātās partnerības attīstīšanā sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā, sadarbojoties ar privātām institūcijām un NVO sociālās aprūpes jomā un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā.  R1.24 Izdoti jauni saistošie noteikumi par materiālās palīdzības pabalstiem, par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem, lai pilnveidotu materiālās palīdzības atbalsta sniegšanu novada iedzīvotājiem un nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu izlietošanu.  Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu ESF projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem projekta ietvaros jau veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, bija iespējams saņemt sociālos pakalpojumus bez samaksas.  R1.25  Nodrošinātas izglītojošās atbalsta grupas nodarbības bezdarbniekiem, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem un pusaudžu vecuma bērnu vecākiem.  Turpinās “Džimbas drošības skoliņas” programmas un bērnu emocionālās audzināšanas programmas realizēšana grupā un individuāli. |  |
| **U6** Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājuma infrastruktūru | jā | R1.27 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros iesniegts projekta pieteikums “Infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā.” Plānots izveidot pakalpojuma infrastruktūru pašvaldībai piederošā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, kurā ietilpst dienas aprūpes centra pakalpojums ar 15 vietām un specializēto darbnīcu pakalpojumu ar 10 vietām pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. | Rīcības plānā R1.27 sadaļai “Uzlabot Sociālā dienesta infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi” noteikt termiņu 2015.-2021.gadam. |
| **U7** Popularizēt aktīva un veselīga dzīvesveida pasākumus | jā | R1.30 Sadarbībā ar Slimību profilakses kontroles centru tika organizēti pasākumi par veselīgu dzīvesveidu.  R 1.30 Jāņmuižas PII tika rīkoti pasākumi par veselīgu dzīvesveidu -,,Putras nedēļa”, organizēti sportiski pasākumi bērniem un viņu vecākiem-,,Tēvu diena”, ,,Velo diena”, pavasara olimpiāde ,,Stipras ģimenes Latvijai”.  R1.30 Veselavas PII pārskatīta pirmsskolas vecuma bērnu ēdienkarte un papildināta ar dārzeņiem, augļiem. Sadarbībā ar ‘’skolas piens’’ bērniem tiek piedāvāts otrajās brokastīs piens un auglis. Lai aktualizētu kustības, izglītojošajā procesā ieviesta regulāra rīta rosme bērniem.  **Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa**  R 1.30  • Kopīga mācīšanās slēpot ar distanču slēpēm Andželas Brices vadībā;  • Smūtiju gatavošana un sportiskas aktivitātes un sarunas par veselīgu uzturu kopā ar treneri un uztura speciālisti Anitu Baumani Priekuļu saieta namā;  • Pasākums “Dodies pastaigā ar ratiņiem un vingro” Priekuļu sporta birzītē jaunajām māmiņām kopā ar treneri Ingu Bogdanovu.  R1.31 Izbūvēts apgaismojums gājēju celiņam Priekuļos, Cēsu prospektā 5.  R1.30; 1.31 Tiek nodrošināta sociālās rehabilitācijas programmas bezdarbniekiem, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem realizācija, kuras ietvaros ir ietvertas arī veselību veicinošas aktivitātes (fizioterapija, vingrošana, Cigun nodarbības, nūjošana, masāža).  Veicināta veselīga dzīvesveida popularizēšana senioriem, sniegtas zināšanas, prasmes par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo atstumtību.  Sesto gadu pēc kārtas organizētas Senioru sporta spēles.  **Liepas pamatskola**  R1.30 Sadarbībā ar Cēsu klīniku veikta mantu pārbaude bērniem.  Īstenots ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” nodarbību kopums par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei. 7. klašu skolēniem.  Turpinām aktīvi darboties Ekoskolas, Mammadaba vides izglītības programmās.  Lauku atbalsta dienesta programmas “Skolas piens” un “Skolas auglis”.  Organizēta Staptautiskā Olimpiskā diena un Pasaules Sniega diena, Mobilitātes nedēļa.  Piedalīšanās dažādās sporta novada un starpnovadu sacensībās.  Peldapmācība baseinā “Rifs’. |  |
| **U8** Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā | jā | R1.32 Pašvaldības policijas 2018.gada materiālitehniskā bāze uzlabota iegādāts dators, lai labāk kontrolētu videoierakstus.  R1.33 Videokameras sabiedriskās kārtības drošībai papildus 2018.gadā nav uzstādītas, 2019.gadā plānots videokameras uzlikt Priekuļos bērnu birzītē.  R1.33 PII “Saulīte”Iestādes teritorijā uzstādītas 8 videonovērošanas kameras.  R1.34 Organizēti papildus preventīvie pasākumi sadarbojoties ar Valsts policiju. |  |
|  | | | |
| **U9** Attīstīt ceļu un ielu infrastruktūru, uzlabojot satiksmes drošību | jā | R1.35 B-15 DUKUĻI-BIRZKALNU KRUSTOJUMS(LIEPA)- Virskārtas pastiprināšana B-15 Ceļa remonts no 0.000-1.592(km);  B-25 Viesītes-Sauleskalns(PRIEKUĻI)- grants seguma atjaunošana, notekgrāvju izveide, apauguma noņemšana- B-25 ceļa remonts-posms no 0.000-0.634(km);  B-9 Meža kapi-Pieškalni (PRIEKUĻI)- grants seguma atjaunošana-atsevišķi posmi, notekgrāvju izveide, apauguma noņemšana- B-9 ceļa remonts-posmi pēc apsekošanas-330 metri;  B-14 DUKUĻI-VAIVES DZIRNAVAS(Liepa)- grants seguma atjaunošana- B-14 ceļa remonts no 0.000-0.270(km);  D-21 EDUARDA VEIDENBAUMA IELA(LIEPA)- virskārtas pastiprināšana- D-21 ceļa remonts-posmos no 0.000-0.495(km);  B-6 Grīviņi-Rāmlejas (Liepa)-grants seguma atjaunošana;  B-12 Ceļa remonts-posms no 0.000-1.181(km);  B-16 LIEPAS MUIŽA-BAĶI- grants seguma atjaunošana- B-16 ceļa remonts no 0.290-0.510(km)-uzvesti 220 metri;  B-32 Tautas nams-Upītes(PRIEKUĻI)- grants seguma atjaunošana, notekgrāvju izveide, apauguma noņemšana- B-32 ceļa remonts no 0.3403-0.3573 uzvesti 170 metri;  Izmēģinātāju iela(PRIEKUĻI)- grunts izrakšana-grants seguma atjaunošana- D-44 Ielas remonta posms-85 metri;  A-1 AUNIŅI-DZEGUZES- grants seguma atjaunošana-atsevišķi posmi;  LEJAS IELA- Virskārtas pastiprināšana, šķembu iestrāde-viss ielas posms;  B-7 RABĀKAS-STIRNAS-FĒLIKS (VESELAVA)- grants seguma  atjaunošana, notekgrāvju izveide, apauguma noņemšana- B-7 ceļa remonts-2 posmi-no 0.000-0.500(km) no 0.900-1.200(km)  RAUNAS IELA(PRIEKUĻI)- grants seguma atjaunošana, notekgrāvju izveide, apauguma noņemšana- atsevišķi ielas posmi;  INKUĻU IELA(PRIEKUĻI)- grants seguma atjaunošana, notekgrāvju izveide, apauguma noņemšana-0.000-1.084(km);  C-29 Vidzemes šoseja-Attīrīšanas iekārtas Vāckalni (VESELAVA)- grants seguma atjaunošana- C-29 no 0.000-0.210 km.  R1.39 Uzlabots ielu apgaismojums Cēsu prospektā, Priekuļos, Liepā starp Rūpnīcas un Maija ielām. |  |
| **U10** Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību | jā | R1.41 Transporta reisi nadaudz samazinājušies, to neefektīva pielietojuma dēļ, neatkarīgi no pašvaldības vēlmēm. |  |
| **U11** Uzlabot tehnisko infrastruktūru | jā | R1.42 Izstrādāts būvprojekts un veikti ūdensvada izbūves darbi Muižas ielā, Priekuļos. Objekts ekspluatācijā tiks nodots 2019.gadā.  Veikta ūdensvada rekonstrukcija Liepā Dārza, Lauku, Lintera ielās. Labiekārtošanas darbi tiks pabeigti 2019.gadā.  R1.43 Veikts lietus kanalizācijas remonts, nomainpt bojātās caurules Rūpnīcas ielās 13, 15 un Rūpnīcas ielā 5, Liepā .  R1.45 Papildus uzstādīts atkritumu šķirošanai: Liepas pagasta “Sarkaņos” - PET pudelēm atkritumu grozs, Lāčplēšu ielā, Priekuļos - iepakojuma konteiners un PII "Mežmaliņā", Priekuļos - stikla konteiners. Mārsnēnu centrā noņemts iepakojuma konteiners, jo iedzīvotāji konteineru izmantoja neparedzētam mērķim.Vairākās vietās bojātie konteineri nomainīti pret jauniem. Ir uzstādīti 11 PET režģi, 22 stikla šķirošanas konteineri, 21 iepakojumu šķirošanas konteiners. | Rīcību R1.42 papildināt plānoto darbības rezultātu, izsakot to “Realizēti ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projekti (t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana/ izbūve, KSS, dziļurbumu, spiedvadu, atdzelžotavas rekonstrukcija/izbūve u.c.)”. Īstenošanas termiņu noteikt līdz 2021.gadam t.i. “2016.-2021” un atbildīgos par darbu izpildi noteikt “Komunālās saimniecības vadītājs, Izpilddirektors, Izpilddirektora vietnieks”.  Rīcības R1.44 darbību “Modernizēt siltumapgādes sistēmas” papildināt, izsakot to “Modernizēt/izveidot siltumapgādes un apgaismojuma sistēmas”, plānoto darbības rezultātu “Veikta siltumapgādes sistēmas infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana Priekuļu novadā”, izsakot to :  ”Veikta siltumapgādes un apgaismojuma sistēmas infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana Priekuļu novadā” |
| **U12** Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo fondu | jā | R1.49 Veicināta un sakārtota ēku apsaimniekošanas joma, kā rezultātā tiek paaugstināta iespēja energoefektivitātes projektu īstenošanai.  R1.50 Sniegta informācija par dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem, veicinot daudzdzīvokļu ēku kvalitatīvāku apsaimniekošanu. | Rīcības R1.47 sadaļu “ Īstenot pasākumus pašvaldības iestāžu un administratīvo ēku pieejamībai un energoefektivitātes paaugstināšanai” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Izpilddirektors, Attīstības nodaļas vadītāja”. |
| **U13** Sekmēt teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu | jā | R1.52 Tiek veikta teritorijas uzkopšana pie Niniera ezera.  R1.53 Regulāri notiek Saules parka labiekārtošana un apstādījumu paplašināšana. Uzstādīti afišu stabi Priekuļos, Liepā, Veselavā, izstrādāts velonovietņu projekts publiskajām vietām.  R.1.53 Izstrādāts Veselavas muižas piebraucamā ceļa un estrādes apgaismojuma projekts.  R1.54 Labiekārtots rotaļu laukums Priekuļos Sporta birzītē un Jāņmuižā.Veikti trenažieru pārbaudes un stiprināšanas darbi Sporta birzītē. Izbūvēts rotaļu laukums Jāņmuižā. | Rīcības R1.53 plānotās darbības rezultāta sadaļai “Saules parka teritorijas labiekārtošana un paplašināšana” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Labiekārtošanas dienesta vadītājs” un  “Labiekārtot publiskās teritorijas…………” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Attīstības nodaļas vadītāja, Labiekārtošanas dienesta vadītājs”.  Rīcības R1.54 sadaļu “Ģimenēm draudzīgas atpūtas vietas izveidošana Liepā ” īstenošanas termiņu noteikt līdz 2021.gadam t.i. “2016.-2021” un atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Izpilddirektora vietnieks”. |
|  | | | |
| **U14** Uzlabot pašvaldības iekšējās pārvaldības kvalitāti | jā | R1.55 Regulāri tiek rīkotas speciālistu un pagasta pārvalžu vadītāju sanāksmes.  Ieviesta jauna lietvedības programma “Lietvaris” iekšējo dokumentu elektroniskai aprites sistēmai.  R1.57 Tiek atbalstītas pašvaldības speciālistu kvalifikācijas prasmu apmācības. |  |
| **U15** Uzlabot ārējo sadarbību un komunikāciju | jā | R 1.58 Izveidota sociālā tīkla Facebook Jāņmuižas PII iestādes profila lapa.  R1.58 Izveidota un pastāvīgi papildināta Priekuļu novada Tūrisma mājaslapa, kurā modernā, vizuāli pievilcīgā un uztveramā veidā pieejama informācija par novada piedāvātajiem tūrisma objektiem un aktualitātēm. Mājaslapa savienota ar pašvaldības Facebook, Twitter, Youtube un Instagram profiliem. Informācija par Priekuļu novada tūrisma objektiem popularizēta arī Enter Gauja mājaslapā un jaunajā Enter Gauja aplikācijā ceļotājiem.  R1.59 Nodrošināta valsts un pašvaldības vienoto sniegto pakalpojumu pieejamība Priekuļu novadā. Izveidots klientu apkalpošanas centrs Priekuļos.  R1.60 Sadarbības ietvaros Priekuļu novada pašvaldību pārstāvēja akmeņkalis mākslinieku plenērā Kobuleti (Gruzija).  R 1.60 Jāņmuižas PII attīstīta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm.  R1.60 Pašvaldības dalība Innovation Circle Network ikgadējā sanāksmē Tallinā, pieredzes apmaiņa un lābās prakses piemēru iegūšana no Igaunijas, Polijas, Lielbritānijas, Vācijas, Norvēģijas un Zviedrijas pašvaldībām;  Dalība Enter Gauja sanāksmēs un kontaktu veidošana un pieredzes apmaiņas braucieni Gaujas nacionālā parka teritorijā;  Uzsākta sadarbība ar Vidzemes Tūrisma associāciju starptautiska pieredzes apmaiņas projekta Cult-CreaTE: Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe (latv. - Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā) realizēšanā 2019-2022. gadā;  Sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību, dalība pirmajās Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienās ar dažādām aktivitātēm Priekuļu novada teritorijā: Izzinošu spēli visai ģimenei Priekuļu saules parka, ekskursijām Līču – Laņģu klinšu maršrutā un aktivitātēm Ed.Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči”;  Caur dalību starptautiskajā projektā “Ilgtspējīga Tūrisma attīstības principu ieviešana nacionālo parku/aizsargājamo dabas teritoriju reģionos” 3 novada iedzīvotāji ieguvuši vides gida sertifikātu  Dalība Cēsu un apkārtējo novadu tūrisma stratēģijas veidošanā.  R1.61 Uzņēmējiem un tūrisma nozarē iesaistītajām personām piedāvāta iespēja piedalīties Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienās u.c. pasākumos; Informācija par uzņēmumu tūrisma piedāvājumiem ievietota tūrisma mājaslapā, Priekuļu novada, Cēsu un apkārtnes, Enter Gauja tūrisma materiālos, popularizēta tūrisma izstādēs.  R1.62 Pašvaldības vadība ir tikusies ar iedzīvotājiem Liepā  R1.63 Novembra mēmesī pirmo reizi notika 54 jaundzimušo sveikšana (t.sk. vienā ģimenē dvīnīšu pāris) ar pašvaldības piemiņas velti “Sudraba karotīte”. | Rīcības R1.60 plānotās darbības sadaļai “Attīstīt starpnovadu un starptautiesko sadarbību” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Izpilddirektors, Attīstības nodaļas vadītāja, Tūrisma darba organizatore” . Rīcības R1.61 plānotās darbības sadaļai “Veicināt sadarbību starp NVO, uzņēmējiem” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Attīstības nodaļas vadītāja, Tūrisma darba organizatore” . |
| **U16** Veicināt kopienu attīstību | jā | R1.62 Organizēta Eiropas kultūras mantojuma diena pie pieminekļa Cēsu kaujās kritušajiem latviešu un igauņu karavīriem.  R1.64 Tiek organizēti iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”. | Rīcības R1.64 plānotās darbības sadaļai ”.Rīkot Mazo projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Attīstības nodaļas vadītāja, Tūrisma darba organizatore”. |
|  | | | |
| **U17** Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu | jā | R1.65 Mājas lapā [www.priekuli.lv](http://www.priekuli.lv) tiek ievietota jaunākā informācija par finansējuma piesaisti.  Notikušas individuālas tikšanās ar uzņēmējiem un ieinteresētajām pusēm, kas iesaistīti tūrisma nozarē.  Tiek organizēts uzņēmējdarbības atbalsta konkurss “Es daru”.  R1.66 Ir pieejama informācija par brīvajiem investīciju objektiem pašvaldībā <http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/investiciju-objekti>. | R1.65 Rīcības pirmajā ailē plānoto darbības rezultātu izteikt:  “ Izveidota datu bāze par novada uzņēmējiem, nozarēm, pieejamajiem pakalpojumiem, tās pastāvīga aktualizēšana” un noteikt tā izpildes termiņu “Pastāvīgi”.  Rīcības R1.65 plānota rezultāta sadaļās “Tiek rīkotas tikšanās ar uzņēmējiem” un “Veicināta sadarbība ar apkārtējo novadu uzņēmējiem” atbildīgos par darbu izpildi noteikt “Uzņēmēji, Tūrisma darba organizatore”. |
| **U18** Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū | jā | R1.67 2018. gadā ieviests projekts "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001 Priekuļu novadā, kura mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. |  |
| **U19** Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai | jā | R1.69 tika veikta novada teritorijas plānojuma izstrāde.  R1.70; R1.71 2018.gadā uzsākta projekta 2.kārtas īstenošana ceļiem, infrastruktūras attīstībai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai:  B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;  A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā;  B7 Rabākas – Stirnas - Fēlikss posmā 0.50 km – 0.90 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā;  B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā.  Tiek nodrošinātas telpas dažādu apmācību, pieredzes apmaiņu organizēšanai lauksaimniecības nozares pārstāvjiem.  R1.71 Tiek atbalstīts tirgus organizēšanas pasākums Bērzkrogā, uzņēmējdarbības atbalstam un veicināšanai.  R1.72 Nodrošināta regulāra sadarbība ar pašvaldības pārraudzībā neesošiem pakalpojumu sniedzējiem dažādu problēmu risināšanā.  R1.73 Iedzīvotājiem ir pieejami ēdināšanas u.c.mazumtirdzniecības pakalpojumi. | Rīcības R1.71 plānotās darbības sadaļai “Vides uzlabošana” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Attīstības nodaļas vadītāja, Tūrisma darba organizatore, Labiekārtošanas dienesta vadītājs”. |
| **U20** Attīstīt ilgtspējīgu resursu izmantošanu | jā | R1.75 Ierobežotas latvāņu platības 12.5 veicot 3 gadu ierobežošanas plānu, no kuriem 6 ha latvāņu ierobežošana notika pilnā platībā, bet 6.5 ha izlases veidā. |  |
| **U21** Sekmēt daudzveidīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību | jā | R1.76 2018. gadā Priekuļu novada pašvaldība, sadarbībā ar Meža īpašnieku biedrība “Dižsils” un SIA “Metsa Forest Latvia”, organizēja tradicionālo Meža dienas pasākumu “Nāc līdzi, ejam mežā!”. Pasākumu apmeklēja 928 Priekuļu novada un apkārtējo novadu skolu un bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un 115 pieaugušie.  R1.79 2018. gadā Priekuļu novada pašvaldība izkopa 15,5 ha jaunaudzes Eiropas Savienības atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" ietvaros, piesaistot 4092,00 EUR publiskā finansējuma.  Tāpat pašvaldība 2018. gadā izkopa 7,93 ha jaunaudzes par kopējo summu EUR 1343,34 no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  2018. gada pavasarī tika apmežots 1,72 ha izcirtums, stādot priedes stādus. Rudenī šī platība tika izkopta. | Rīcības R1.79 plānotās darbības sadaļai “Veikt jaunaudžu atjaunošanu un kopšanu” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Mežsaimniecības speciālists”. |
| **U22** Uzlabot sadarbību starp tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm | jā | R1.81 Notikušas individuālas tikšanās ar uzņēmējiem un ieinteresētajām pusēm, kas iesaistīti tūrisma nozarē. Informācija par uzņēmumu tūrisma piedāvājumiem ievietota tūrisma mājaslapā, Priekuļu novada, Cēsu un apkārtnes, Enter Gauja tūrisma materiālos, popularizēta tūrisma izstādēs. Uzņēmējiem un tūrisma nozarē iesaistītajām personām piedāvāta iespēja piedalīties Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienās u.c. pasākumos.  Dalība Cēsu un apkārtējo novadu tūrisma stratēģijas veidošanā.  Sadarbība ar Cēsu rajona lauku partnerību, Cēsu, Pārgaujas, Amatas novadu pašvaldīvām, Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastei, Vidzemes Tūrisma asociāciju projektu, pasākumu un materiālu drukas organizēšanā. |  |
| **U23** Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību | jā | R1.82 Priekuļu novada VPVKAC nodrošināta iespēja saņemt informāciju un iegūt Priekuļu novada un citu Latvijas pilsētu tūrisma matriālus. Tūrisma materiāli pieejami arī Veselavas muižā un Ed.Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” un citos tūrisma uzņēmumos.  Uzstādīts informācijas stends pie Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem veltītā pieminekļa Liepā. Uzsākts darbs pie Mazās Ellītes stendu un norādes zīmes izstrādes.  R 1.83 Labota un papildināta Līču – Laņģu klinšu pastaigu maršruta lapa, GNP ceļveža ģimenēm ar bērniem saturs; Cēsu un apkārtnes kartes saturs, Priekuļu novada tūrisma kartes saturs. Nodrukāta 2017. gada beigās izveidotā Priekuļu novada brošūra. Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē Balttour 2018. | Rīcības R1.82 sadaļā “Plānotie darbības rezultāti” plānoto rezultātu “Attīstīta Kazu grava u.c.dabas teritorijas “, izteikt šādā redakcijā “Attīstītas dabas teritorijas” un atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Tūrisma darba organizatore”.  Rīcības R1.84 sadaļu “Uzlabota Veselavas muižas turpmākās attīstības stratēģija” īstenošanas termiņu noteikt līdz 2021.gadam t.i. “2017.-2021” un atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Izpilddirektors”.  Rīcības R1.84 plānotās darbības rezultāta sadaļai “Aktualizēta Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja stratēģija” atbildīgo par darbu izpildi noteikt “Ed.Veidenbauma muzeja vadītāja”. |

2.2.Investīciju plāna izpilde

Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas būtiskākās Priekuļu novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas laikā posmā no 2018.gada līdz 2020.gadam.

Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu – ilgtermiņa uzstādījumus un vidēja termiņa prioritātes.

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:

projekta nosaukums;

projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;

projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;

plānotie projekta rezultāti;

informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.

| Nr.  p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība rīcībām | Finanšu instruments | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldī-bas budžets | ES fondu finansējums | Citi finan-sējuma avoti |
| 1. | Erasmus+K1 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekts “Pedagogu profesionālo kompetenču stiprināšana – pirmsskolas izglītības iestādes ilgtspējīgai izaugsmei 2016-2018”,  Projekta Nr.2016-1-LV01-KA101-022586 | R 1.4 |  | x |  | Projekta materiāli apkopoti bukletā, kurā aprakstīta Horvātu un Latvijas pedagogu pieredze darba vērošanas mobilitātēs Eiropas pirmsskolās. | 1. Brošūras izgatavošana – 120 eksemplāri.  2. Metodisko materiālu tulkošana no angļu valodas/uz angļu valodu. |
| 2. | Erasmus+ K2 “Starpskolu stratēģiskā partnerība”Projekts “100 STEPS”, Nr.2017-1-EE01-KA219-034888\_2 | R 1.4 |  | x |  | Tiks veiktas 5 mācību mobilitātes un 8 projekta mobilitātes. Pieredzes pārnese notiks organizējot kursus un seminārus, veidojot metodiskus materiālus tiešsaistē. | 1.Transnacionālo sanāksmju organizēšana un apmeklēšana – 12 mobilitātes:  2 – Igaunija;  2 – Horvātija;  7 – Spānija  1 – Somija.  2. Mācību pasākuma apmeklēšana Somijā 04.03. – 10.03.2018. - 5 dalībnieki.  3. Datorapmācība, angļu valodas apmācība. |
| 3. | Jāņmuižas PII apkārtējās teritorijas infrastruktūras rekonstrukcija un pilnveide | R 1.6 | x |  |  | Jāņmuižas PII āra teritorijas sakārtošana un labiekārtošana, nodrošinot labiekārtotu, sociāli atbilstošu un drošu vidi | Labiekārtota teritorija, veicot apzaļumošanu, taciņu bruģēšanu, izveidojot apgaismojumu. |
| 4. | Rotaļlaukuma ierīkošana Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā | R 1.6 | x |  |  | Tehniskās dokumentācijas izstrāde un rotaļu elementu uzstādīšana spēļu zonās | Plānots 2019.gadā. |
| 5. | Apgaismojuma izveide pie Liepas pamatskolas sporta laukuma | R 1.6 | x |  |  | Izveidots apgaismojums pie sporta laukuma | Ir izstrādāts projekts, plānots darbus veikt 2019.gadā. |
| 6. | Lietus ūdens novadīšanas sistēmas uzlabošanas no skolas iekšpagalma un pagalma labiekārtošanas būvprojekta izstrāde | R 1.6 | x |  |  | Izstrādāts būvprojekts | Nav uzsāksts. |
| 7. | Liepas pamatskolas ēdamzāles/aktu zāles kapitālais remonts | R 1.6 | x |  |  | Izstrādāts būvporojekts un veikts ēdamzāles/aktu zāles remonts | Ir izstrādāts dizaina projekts ēdamzālei. |
| 8. | Teritorijas labiekārtošana,rotaļlau-kuma un sporta laukuma izbūve Liepas PII | R 1.6 | x |  |  | Projekta izstrāde, teritorijas labiekārtošana , rotaļlaukuma un sporta laukuma izbūve | Izstrādāts būvprojekts darbu uzsākšanai 2019.gadā. |
| 9. | Telpu un kāpņu remonts Liepas PII | R 1.6 | x |  |  | Veikts remonts medicīnas kabinetā, mākslas studijas telpā un kpakāpienu remonts | Veikts 6.grupas telpu remonts un kāpņu telpu remonts. |
| 10. | PII Mežmaliņa sētas maiņa starp iestādi un privāto apbūvi, rotaļu iekārti iegāde, estrādes remonts | R 1.6 | x |  |  | Uzstādītas drošas rotaļu iekārtas, veikta žoga nomaiņa un dēļu grīdas seguma maiņa estrādei | Tika uzstādītas 1 šūpoles un 1 bērnu rotaļlaukuma ierīce, veikta sētas un estrādes dēļu grīdas seguma nomaiņa. |
| 11. | Stāvlaukuma atjaunošana pie Veselavas PII ēkas. | R 1.6 | x |  |  | Izveidotas auto stāvvietas | Veikta izmaksu tāmēšana. |
| 12. | Telpu remonts Veselavas PII | R 1.6 | x |  |  | Veikts 4.grupas remonts, sienu, griestu, grīdu atjaunošana | Tiek plānots darbus pārcelt uz 2020.gadu. |
| 13. | Apkures sistēmas projektēšana Liepas pamatskolā | R 1.7 | x |  |  | Izstrādāts būvprojekts | Izstrādāts apkures sistēmas projekts. |
| 14. | Otrā stāva gaiteņa kosmētiskais remonts un apkures sistēmas nomaiņa Liepas pamatskolā | R 1.7 | x |  |  | Veikts kosmētiskais remonts otrā stāva gaitenī, samazināts siltumenerģijas patēriņš skolā. | Veikts otrā stāva gaiteņa remonts un izstrādāts būvprojekts apkures sistēmas nomaiņai. |
| 15. | Mārsnēnu Tautas nama siltināšana | R 1.16 | x |  |  | Veikta Mārsnēnu Tautas nama siltināšana, energoefektivitātes uzlabošanai | Veikti Mārsnēnu Tautas nama siltināšanas darbi, kuri tiks pabeigti 2019.gadā. |
| 16. | Telpu remonti Priekuļu kultūras namā atbilstoši mūsdienu prasībām | R 1.16 | x |  |  | Remonts un elektroinstalācijas sakārtošana kultūras nama priekštelpā, foajē, lielā zālē un spoguļu zālē | Spoguļu zālē veikts kosmetiskais remonts, foajē un spoguļu zālē nomainīta elektroinstalācija. |
| 17. | Veselavas muižas telpu remonts | R 1.16 | x |  |  | Telpu T202 un T204 remonts | T202-kāpņu telpā 2.stāvs, tika veikta sienu gleznojumu restaurācija.  T204-līgavas istabas remonts, sienu, griestu, logu krāsošana, grīdas ielikšana un gleznojumu restaurācija. |
| 18. | Apkures sistēmas un telpu remonts Liepas pagasta bibliotekā | R 1.16 | x |  |  | Veikta radiatoru, cauruļu nomaiņa un telpu remonts 2.stāvā | Veikti telpu remonta darbi un apkures sistēmas remonta darbi, kuri tiks pabeigti 2019.gadā. |
| 19. | Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā | R 1.16 | x |  |  | Būvprojekta izstrāde, ēkas siltināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, samazinot situmenerģijas patēriņu, uzlabojot ēkas vizuālo izskatu | Tiek izstrādāts energoefektivitātes plans un ēkas energoaudits. |
| 20. | Veikt “Sporta Birzītes” labiekārtošanu Priekuļos | R 1.19 | x | x |  | Izbūvēts basketbola laukums, tiesnešu māja, apgaismojums, izveidoti celiņi un uzstādīti labiekārtojuma elementi, nodrošinot prasībām atbilstošu atpūtas laukumu vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. Uzstādīti rotaļu elementi bērnu laukumā. | Labiekārtota teritorija - izbūvēts basketbola laukums, tiesnešu māja, apgaismojums, izveidoti celiņi un uzstādīti labiekārtojuma elementi un sertificētas rotaļu ierīces. |
| 21. | Priekuļu vidusskolas sporta stadiona pārbūve | R 1.20 | x |  |  | Nomainīts skrejceļa segums, futbola laukuma meliorācijas sistēmas atjaunošana, seguma atjaunošana, volejbola, tenisa, basketbola laukumu segumu izveidošana, apgaismes sistēmas rekonstrukcija, nestandarta iekārtu laukuma izbūve, žoga izbūve ap sporta laukumiem, ūdensvada izbūve līdz futbola laukumam (laistīšanai), stāvlaukuma un pievadceļu seguma maiņa, tribīņu izbūve, 2 konteinertipa ģērbtuvju izbūve. | 2018.gada budžetā darbi netika plānoti. |
| 22. | Sociālā dienesta telpu modernizācija un remonts, pieejamības nodrošināšana | R 1.27 | x |  |  | Veselībai kaitīgu faktoru (pelējuma) novēršana Sociālā dienesta trīs telpās Priekuļos, telpu kosmētiskais remonts, skaņas izolācijas izveide Sociālā dienesta speciālistu darba kabinetos | Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikts iepirkums būvdarbu veikšanai. 2019.gadā darbus plānots pabeigt. |
| 23. | Dalība 9.2.2.1.pasākumā “Deinstitucionalizācija” | R.1.24. | x | x |  | Pasākuma mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.  Veikta personu izvērtēšana. | Iesniegts projekta iesniegums infrastruktūras izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem |
| 24. | Sociālā dienesta telpu un vides piemērotības nodrošināšana attālinātajos klientu apkalpošanas punktos (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā) **atbilstoši MK noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un MK noteikumiem Nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”** | R.1.27. | x |  |  | Vides pieejamības (uzbrauktuves, telpu pieejamība ēkas pirmajā stāvā, pielāgotas uzgaidāmās telpas un sanitārie mezgli atbilstoši publisko būbju būvnormatīvos noteiktajām prasībām) nodrošināšana Sociālā dienesta telpās (Liepā, Mārsnēnos, Veselavā) | Plānots veikt līdz 2021.gadam |
| 25. | Selekcijas ielas un Zinātnes ielas pārbūve | R 1.35 | x |  |  | Veikta ielu pārbūve | Atjaunots segums Selekcijas ielai un Zinātnes ielas pārbūve plānota 2019.gadā. |
| 26. | Pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana (*saskaņā ar Attīstības programmas pielikumu*) | R 1.35 | x | x |  | Ceļu pārbūve atbilstoši ceļu izvērtējumam | 2018.gadā uzsākta projekta 2.kārtas īstenošana ceļeim:  B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km, Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;  A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā;  B7 Rabākas – Stirnas - Fēlikss posmā 0.50 km – 0.90 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā;  B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 6.00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā. |
| 27. | Cēsu prospekta gājēju ietves pārbūve no Tehniķu ielas līdz Skolas ielai Priekuļos | r 1.40 | x |  |  |  | Veikta pārbūve no Skolas ielas līdz Dārza ielai. |
| 28. | Gājēju ietves atjaunošana  Liepas ciematā gar valsts ceļu V296 Kad. Nr.42600030229, 510 metri | R 1.40 | x |  |  | Atjaunota gājēju ietve, dzīves vides kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem | Nav uzsākts |
| 29. | Kanalizācijas tīklu apkalpes automašīnas iegāde | R 1.42 | x |  |  | Automašīna paredzēta septiķu atsūknēšanai, kā arī bioloģisko attīrīšanas iekārtu notekūdeņu un to dūņu atsūknēšanai | Iegādāta kanalizācijas tīklu apkalpes automašīnas |
| 30. | Būvprojekta izstrāde un jauna ūdensvada izbūve Muižas ielai, Priekuļos | R 1.42 | x |  |  | Izstrādāts būvprojekts, izbūvēts ūdensvads Muižas ielai Priekuļos | Izstrādāts būvprojekts, veikti ūdensvada izbūves darbi. Objekts ekspluatācijā tiks nodots 2019.gadā. |
| 31. | Ūdens filtru filtrējošā materiāla maiņa Mežciema ielā 6 | R 1.42 | x |  |  | Lai uzlabotu atdzelžotavas efektivitāti un ūdens kvalitātes rādījumus. | Veikta ūdens filtru filtrējošā materiāla nomaiņa, ūdens kvalitātes uzlabošanai un atdzelžotavas darbības efektivitātes nodrošināšanai. |
| 32. | Mārsnēnu kanalizācijas sūkņu stacijas un jauna spiedvada izbūve | R 1.42 | x |  |  | Notekūdeņu pārsūknēšanai no Mārsnēnu ciemata uz esošajām attīrīšanas ietaisēm | Izstrādāts būvprojekts. Plānots veikt 2019.gadā. |
| 33. | Jauna ūdens dziļurbuma un otrā pacēluma stacijas ar atdzelžotavu izbūve. Māģistrāles izbūve | R 1.42 | x |  |  | Maģistrālā ūdensvada Mārsnēnos sacilpošana un savu laiku nokalpojušā dziļubuma tamponēšana un jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve | Izstrādāts būvprojekts. Plānots veikt 2019.gadā. |
| 34. | Priekuļos Izstādes ielā maģistrālā ūdensvada sacilpojuma atjaunošana | R 1.42 | x |  |  | Ūdens apgādes un ugunsdzēsības prasību labākai izpildei | 2019.gadā tiks pabeigts. |
| 35. | Ūdensvada rekonstrukcija Liepā Dārza, Lauku, Lintera ielās | R 1.42 | x |  |  | Ūdensvada nomaiņa, pārbūve 600m posmā, ūdens kvalitātes nodrošināšanai | Veikta ūdenvada pārbūve, 2019.gadā tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. |
| 36. | Magnētiskā ūdens skaitītāja uzstādīšana | R 1.42 | x |  |  | Projektēšana, akas uzstādīšana,. Skaitītāja montāža. Ekonomiskāka ūdens izmantošana, zudumu kontrole | Nav veikts. |
| 37. | Ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija Mārsnēnos, Projekta izstrāde | R 1.42 | x |  |  | Projekta izstrāde | Izstrādāts projekts. |
| 38. | Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas pārbūve P.Rozīša ielā 9 | R 1.42 | x |  |  | Kanalizācijas posma nomaiņa 150m | Nav uzsākts. |
| 39. | Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas pārbūve posmā Saulkalni stāvlaukums “Ellīte” | R 1.42 | x |  |  | Kanalizācijas posma nomaiņa 100m | Atrasts un novērsts bojājums, 100m posma nomaiņa nav nepieciešama. |
| 40. | Dūņu lauku un smilšu ķērāju rekonstrukcija Liepas attīrīšana iekārtās | R 1.42 | x |  |  | Tīrāku notekūdeņu pieņemšana attīrīšanas iekārtās un sausāku dūņu izvešana uz lauksaimniecības zemēm | Nav uzsākts. |
| 41. | Lietus kanalizācija remots Rūpnīcas 13, 15 un Rūpnīcas 5, Liepā | R 1.43 | x |  |  | Bojāta cauruļu nomaiņa 40m, ēku normālas ekspluatācijas nodrošināšana. | Veikts lietus kanalizācijas remonts, nomainpt bojātās caurules. |
| 42. | Lietus kanalizācijas remonts Maija ielā 2, Rūpnīcas ielā 23, Liepā | R 1.43 | x |  |  | Drenāžas posma nomaiņa 200m | Nav uzsākts. |
| 43. | Šķeldas apkures katla liesmu cauruļu maiņa Priekuļu centra katlumājā un traktortehnikas ar iekrāvēju iegāde, šķeldas novietnes jumta seguma ieklāšana | R 1.44 | x |  |  | Nokalpojušu liesmu cauruļu maiņa lai iegūtu no apkures katla nepieciešamo jaudu un zudumu samazināšana | Nav uzsākts. |
| 44. | Priekuļu katlumājās sienu apšūšana ar skārdu | R 1.44 | x |  |  | Uzlabojot siltumizolāciju un katlumājas vizuālo izskatu. | Nav uzsākts, plānots 2020.gadā. |
| 45. | Projekta īstenošana Rūpnīcas 7 un Rūpnīcas 9 (apkure), Liepā | R 1.44 | x |  |  | Siltummezglu ierīkošana ēkās Rūpnīcas 7 un Rūpnīcas 9 | Ierīkoti siltummezgli ēkās Rūpnīcas 7 un Rūpnīcas 9, Liepā |
| 46. | Siltumtrases pārbūve Rūpnīcas ielā Liepā, atzari līdz P.Rozīša ielai | R 1.44 | x |  |  | Esošās siltumtrases demontāža, jaunas siltumtrases izveide 650m, siltuma zudumu samazināšana | Plānots 2019.gadā. |
| 47. | Ģeneratora iegāde Centrālā katlu māja Liepā | R 1.44 | x |  |  | Ģeneratora iegāde uzstādīšana katlu mājas regulāras darbības nodrošināšanai | Iegādāts un uzstādīts ģenerators. |
| 48. | Siltumskaitītāja uzstādīšana Liepas katlu mājā | R 1.44 | x |  |  | Siltuma zudumu kontrole, katlu mājas efektīvitātes kontrole | Uzstādīts siltumskaitītājs Liepas katlu mājā |
| 49. | Katlu mājas šķeldas noliktavas piebūve, Liepā | R 1.44 | x |  |  | Projekta aktualizēšana, piebūves izveide | Nav uzsākts, Plānots 2021.gadā. |
| 50. | Saules parka labiekārtošana un paplašināšana | R 1.53 | x |  | x | Dzīves vides kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem un objekta popularizēšana tūristiem | Ar Latvijas pašvaldību savienības un Meža attīstības fonda atbalstu Saules parkā tika iestādīti 400 gab. 10 dažādu šķirņu viršaugi. Rododendru dārzs tika papildināti ar rododendru stādiem. |
| 51. | Dalība „Cēsu rajona lauku partnerības” izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos, veicot sabiedriskā labuma aktivitātes | R 1.53 | x | x |  | Labiekārtot publiskās teritorijas, uzstādot un izveidojot atbilstošu infrastruktūru iedzīvotāju vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu dzīves un atpūtas telpu ( piem. velonovietņu izveide, afišu stabu uzstādīšana, informatīvo plākšņu izvietošana, ugunskura vietu labiekārtošana, atpūtas soliņu izvietošana, stādījumu iekārtošana, rotaļu laukumu izveide u.tml.). | 2018.gadā uzsākta projekta „Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” Nr.18-09-AL18-A019.2202-000001. Projekta ietvaros Jāņmuižā ir labiekārtots laukums ar mulčas segumu un uzstādītas sešas rotaļu ierīces.  Noslēgts līgums projekta „Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001.  Īstenots projekts „Afišu stabu uzstādīšana Priekuļu novada teritorijā, pakalpojuma pieejamības uzlabošanai” Nr.17-09-AL18-A019.2201-000014.  Īstenots projekts „Teritorijas labiekārtošana „Sporta birzītē” Priekuļos, pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai”” Nr.16-09-AL18-A019.2201-000023 (ELFLA). Projekta ietvaros tiks uzstādīti 16 soliņi, iegādātas 13 atkritumu urnas, izbūvēts koka nožogojumu 238.3 m garumā, nožogojot bērnu rotaļu laukumu no ielām. |
| 52. | Stāvlaukuma izbūve | R 1.53 | x |  |  | Stāvlaukuma izbūve pie Cēsu prospekta 1, Priekuļos | Izbūve nav uzsākta, ir izstrādāts būvprojekts. |
| 53. | Ģimenei draudzīgas atpūtas vietas izveide Liepas ciemā | R 1.54 | x |  |  | Atpūtas laukuma izveide “Kazu pļavā” Liepā, radot atpūtas vietu dažādām vecuma grupām. | Metu konkursā netika iesniegts neviens piedāvājums |
| 54. | Bērzkroga atpūtas parka izveide | R 1.54 | x | x |  | Būvprojektu izstrāde Bērzkroga atpūtas parka izveidei atbilstoši izstrādātajai vīzijai.  Projekta īstenošana pa kārtām  Rotaļu laukumu, celiņu, apgaismojuma, sporta un atpūtas zonas izbūve, labiekārtojuma elementu uzstādīšana. | Budžetā netika plānots. |
| 55. | Liepas ciemats. Meliorācijas projekta izstrāde zemes gabaliem Kad. Nr. 42600030248, 42600030307, 42600030188 | R 1.78 | x |  |  | Izveidot efektīvu zemesgabalu drenāžas sistēmu. | Nav uzsākts |

**SECINĀJUMI**

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir analizēt pašvaldības darba atbilstību izvirzītajām prioritātēm. Analizējot Priekuļu novada pašvaldības pasākumu atbilstību Attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm, tiek secināts, ka tām rīcībām kurām nav uzsākta darbība, tajā laika posmā ir izvirzītas aktuālākas prioritātes, kā arī būvdarbu pakalpojuma cenu paaugstināšanas rezultātā nav uzsākti būvdarbi, bet pārcelti uz nākamo gadu nepietiekamā budžetā ieplānotā finansējuma trūkuma dēļ.

Veicot izvērtējumu Rīcības un Investīciju plāna izpildei, secināms, ka pašvaldībā 2018.gadā īstenotie pasākumi atbilst attīstības programmā izvirzītajām prioritātēm un veicina plānošanas dokumentā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Veicot izvirzīto uzdevumu izpildi, tiek sekots budžeta izpildei. Iepirkumu procedūras rezultātā, ja tiek secināts, ka piedāvājums pārsniedz plānoto finansējumu, tiek izvērtētas prioritātes darbu veikšanai.

Lai atvieglotu darbu pie uzraudzības ziņojuma izstrādāšanas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, sastādot nākamā gada budžetu būtu jāņem vērā attīstības programmā noteiktās rīcības un sasniedzamie rezultāti. Kā pozīvs aspekts ir minams, ka nedaudz palielinājusies speciālistu izpratne un sadarbība attiecībā uz plānošanas dokumenta aktualizācijas nepieciešamību plānojot aktivitātes un sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, un tā tiešo saistību ar budžeta plānošanu nākamajam gadam.

1. 1 Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde [↑](#footnote-ref-1)
2. Datu avots:Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļas reģistrs [↑](#footnote-ref-2)
3. Datu avots:, [www.nva.gov.lv](http://www.nva.gov.lv) [↑](#footnote-ref-3)
4. Datu avots: www.vraa.gov.lv [↑](#footnote-ref-4)